АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2022 № 46

с. Поспелиха

Об утверждении плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Поспелихинского района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законам от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Поспелихинского района на 2022 год (Приложение 1).
2. Начальнику отдела по делам ГОЧСиМР Администрации Поспелихинского района (О.В.Фетисов), осуществлять реализацию пунктов плана согласно временных интервалов и принимать участие в проводимых мероприятиях под руководством заинтересованных министерств и ведомств Правительства Алтайского края и ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района И.А.Башмаков

Приложение 1

к постановлению

09.02.2022 № 46

ПЛАН

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Поспелихинского района Алтайского края на 2022 год

с. Поспелиха

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах………………………………………………………………………………………………………………………

Раздел 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций…………………………………………………………………………………………………

Раздел 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций……………

Раздел 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах………………………...……………

Раздел 5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах………………………

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование системы нормативно правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 1.1. | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны Поспелихинского района Алтайского края | до 20 январядо 20 июня | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Руководители ОЭ, заинтересованные комитеты и ведомства Администрации района | направлен доклад в ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» |  |
| 1.2. | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения Поспелихинского района Алтайского края | до 25 января | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Руководители ОЭ, заинтересованные комитеты и ведомства Администрации района | уточнены планы, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
| 1.3. | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования Алтайского края | до 1 февраля | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Руководители ОЭ, заинтересованные комитеты и ведомства Администрации района | уточнены планы, запланированы и обеспечены ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края на 2023 год | до 25 декабря | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, организации Алтайского края | утвержден (одобрен) план, запланированы основные мероприятия |  |
| 1.5. | Реализация государственной поли­тики в области гражданской обо­роны, защиты населения и террито­рий от чрезвычайных ситуаций при­родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно­сти и безопасности людей на вод­ных объектах  | в течение года | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные территори­альные органы федеральных органов исполнительной вла­сти, органы исполнительной власти | обеспечена реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 1.6. | Развитие нормативно-правовой базы Поспелихинского района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных оюъектах. | в течении года | начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные территори­альные органы федеральных органов исполнительной вла­сти, органы исполнительной власти | проведение актуализации НПА в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  |  |
| 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 2.1. | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года | март | МЧС России, | ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтай­ском крае», ГУ МЧС России по Алтай­скому краю, заинтересован­ные территориальные органы федеральных органов испол­нительной власти, органы ис­полнительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проведена оценка готовности системы управления к работе в период сезонных рисков  |  |
| 2.2. | Проведение комплексных проверок готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март,октябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,  | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления организации, операторы связи, редакции средств массовой информации | проведена оценка готовности систем оповещения и эффективности ее координации |  |
| 2.3. | Выполнение мероприятий по переводу процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в электронном виде | до 27 июня | Министерство социальной защиты Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края  | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | завершены мероприятия по переводу в субъектах Российской Федерации |  |
| 2.4. | Участие в подготовке объектов об­разования к новому учебному году в области пожарной безопасности | июнь – август | Министерство обра­зования и науки Ал­тайского края | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проведена оценка готовности объектов образования к новому учебному году |  |
| 2.5. | Проверки готовности органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления к осуществлению мероприятий гражданской обороны | в течение года | МЧС России | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проведена оценка степени готовности к осуществлению мероприятий гражданской обороны |  |
| 2.6. | Проверка готовности муниципаль­ных образований к выполнению ме­роприятий гражданской обороны:*-* Администрация Поспелихинского района; | ноябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | начальник отдела по делам ГОСЧиМР  | проведена оценка готовности района к выполнению мероприятий гражданской обороны |  |
|  |
| 2.7. | Оказание методической помощи в проведении мероприятий по под­держанию в готовности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации перво­очередного жизнеобеспечения насе­ления | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проведена оценка готовности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации первоочередного жизнеобеспечения населения |  |
| 2.8. | Тренировка с подвижным пунктом питания | октябрь | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Поспелихинское РАЙПО | отработка навыков при развёртывании ПП |  |
| 2.9. | Проверка готовности ЗПУ Администрации Поспелихинского района к приёму оперативной группы и работе в условиях военного времени  | май, ноябрь | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Руководитель ОГ, глава Борковского сельсовета | приведение ЗПУ в соответствие предъявляемым требованиям |  |
| 2.10. | Проверка пунктов временного размещения населения расположенных на территории Поспелихинского района  | №1 - март | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Главы сельсоветов, руководители ПВР | приведение ПВР в соответствие ГОСТР 22.3.18-2021 |  |
| №2 - апрель |
| №3 - август |
| №4 - сентябрь |
| №5 - февраль |
| 2.11. | Заседания комиссии КЧС и ПБ Поспелихинского района, эвакокомиссии и комиссии ПУФ | ежеквартально | Председатели комиссий, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Главы сельсоветов,руководители ОЭ,члены комиссий | принятие и реализация постановление по рассматриваемым вопросам |  |
| 2.12. | Уточнение и корректировка Планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС обусловленных весенним половодьем.  | до 1 апреля | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Главы сельсоветов,руководители ОЭ | уточнение плана действий |  |
| 2.13. | Организация и проведение мероприятий по защите территорий и населения в поводковый период. | до 1 апреля | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГОЧСиМР  | Главы сельсоветов,руководители ОЭ | максимальное снижение рисков половодья в районе |  |
| 2.14. | Проведение мероприятий по защите населенных пунктов в пожароопасный период. | в пожароопасный период | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГОЧСиМР  | Члены КЧСиПБ, 88 ПСЧ, ТО НД №4, Главы сельсоветов, руководители ОЭ | защита населённых пунктов от ландшафтных пожаров |  |
| 2.15. | Уточнение реестра организаций, создающих НФГО | до 26 февраля | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Руководители ОЭ | уточнение реестра НФГО |  |
|  | Совершенствование системы управления, связи и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: |  | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР |  | увеличение количества жителей района оповещаемых в автоматическом режиме |  |
| - установка дополнительных громкоговорителей и электросирен; | до 1 мая | главы сельсоветов |  |
| - уточнение списков оповещения, заведенных на СЦВ, PVR-4; | ежеквартально | Начальник Поспелихинского ЛТЦ, Руководители ОЭ, специалисты ГОЧС ОЭ, СДО |  |
| 2.16. | Совершенствование функционирования ЕДДС в «Системе– 112» | в течении года | Глава района, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Главный специалист управления делами, финансово-экономический отдел  | развитие единой системы экстренных вызовов  |  |
| - уточнение нормативно-правовой базы; |  |
| - закупка оборудования; |  |
| - подбор и обучение диспетчеров 112; |  |
| 2.17. | Проведение комплексных профилактических мероприятий при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников. | декабрь,январь 2023 | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Начальник отдела культуры, главы сельсоветов, руководители ОЭ | снижения риска происшествий при проведении массовых мероприятий |  |
| 2.18. | Проведение комплекса мероприятий в период подготовки к отопительному сезону. | август, сентябрь | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | Отдел по ЖКХ и транспорту, руководители топливо снабжающих предприятий | обеспечение отопительного сезона 2022-2023 года |  |
| 2.19. | Контроль подготовки объектов образования к новому 2022-2023 учебному году. | до 30 августа | Председатель комитета по образованию | Дознаватель ТО НД №4, МО МВД России «Поспелихинский», главы сельсоветов  | обеспечение образовательного процесса 2022-2023 года |  |
| 2.20. | Проведение патрулирований и рейдов в местах массового отдыха людей на водоемах Поспелихинского района | с 1 мая по30 сентября | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР, дознаватель ТО НД №4 | Члены КЧСиПБ, МО МВД России «Поспелихинский», главы сельсоветов | снижение гибели людей на водоёмах Поспелихинского района |  |
| 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 3.1. | Участие в комплексной трени­ровке по теме: «Организация управ­ления силами и средствами Алтай­ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных си­туаций, обусловленных весенним паводком» | март | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.2. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель | МЧС России,ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
| 3.3. | Участие в комплексной трени­ровке по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской терри­ториальной подсистемы единой гос­ударственной системы предупре­ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрез­вычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Алтайского края» | май | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.4. | Участие в тренировке с учрежде­ниями сети наблюдения и лабора­торного контроля гражданской обо­роны Алтайского края по теме: «Обнаружение и обозначение райо­нов, подвергшихся радиационному, химическому и биологическому за­ражению» | май,октябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.5. | Участие в комплексной трени­ровке по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской терри­ториальной подсистемы единой гос­ударственной системы предупре­ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении круп­ных производственных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетиче­ских комплексах» | сентябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнительной власти, органы исполнитель­ной власти, органы местного самоуправления и организа­ции Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.6. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | МЧС России,ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.7. | Участие в комплексной трени­ровке по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской терри­ториальной подсистемы единой гос­ударственной системы предупре­ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвы­чайных ситуаций и происшествий, обусловленных снежными заносами и крупными дорожно-транспортных происшествий в зимний период на автомобильных дорогах Алтайского края» | октябрь | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнительной власти, органы исполнитель­ной власти, органы местного самоуправления и организа­ции Алтайского края | проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 3.8. | Участие в тренировке с оперативной дежур­ной сменой ЦУКС, оперативными группами пожарно-спасательных гарнизонов и ЕДДС муниципальных образований по приведению в го­товность к применению по предна­значению при возникновении ЧС | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, старший дежурный оперативный | органы местного само­управления, ЕДДС района | проверена и оценена степень готовности органов управления |  |
| 3.9. | Участие в проведении региональных этапов смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник 88 ПСЧ  | добровольные общественные организации района и объединения граждан и юридических лиц, ОАО «Поспелихинский КХП» | выявлены лучшие команда и пожарный, оценено состояние готовности участвующих команд, подготовлены аналитические материалы  |  |
| 3.10. | Участие в проведении регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник отдела по делам ГОЧСиМР  | ЕДДС района | выявлена лучшая ЕДДС муниципального образования |  |
| 3.11. | проведение командно-штабного учения «Перевод органов управления в высшие степени готовности при переводе ГО с мирного на военное время» |  | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР | Администрации сельсоветов, руководители ОЭ | повышение навыков управления ГО района |  |
| - с Администрацией Борковского сельсовета; | 21-22 апреля |
| - с Администрацией Калмыцко-Мысовского сельсовета; | 12-13 мая |
| - ЛТЦ Поспелихинского района | 16-17 июня |
| 3.12. | Проведение командно-штабной тренировки с КЧС и ПБ района и отделом по делам ГОЧС, руководящим составом ОЭ по теме: «Управление силами и средствами района при ликвидации ЧС вызванной аварией на объекте ЖКХ» (Котельная МИС). | 16 марта | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР | Отдел по ЖКХ и транспорту, КЧС Администрация района, ООО «ТВК» | отработка навыков ликвидации ЧС на объекте выработки тепловой энергии |  |
| 3.13. | Проведение специального учения по теме: «Перевод органов управления в высшие степени готовности при переводе ГО с мирного на военное время» организациями, учреждениями: |  |  |  |  |  |
|  | - Противопожарная спасательная служба; | 20 июня | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР | Члены КЧСиПБ, руководящий состав ОЭ, НФГО  | отработка слаженных действий при проведении учения по данной теме  |  |
| - Спасательная служба оповещения и связи; | 22 июня |
| - Спасательная служба снабжения ГСМ; | 24 июня |
| 3.14. | Проведение тренировки по теме «Организация эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации» с практическим развертыванием эвакуационной комиссии. | Октябрь | Председатель эвакуационной комиссии | Эвакуационная комиссия, главы сельсоветов, руководитель ПВР №5. | отработка слаженных действий при проведении эвакуационных мероприятий |  |
| 3.15. | Проведение ТСУ с НФГО:- ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» филиал Поспелихинский по теме: «Ликвидация последствий ЧС природного характера». | Июнь | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР | Руководящий состав, формирования ОЭ | отработка слаженных действий при проведении ТСУ |  |
| 3.16. | Проведение ТСУ с НФГО:- ЛТЦ Поспелихинского района по теме: «Ликвидация последствий ЧС техногенного характера». | Октябрь | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР | Руководящий состав, формирования ОЭ | отработка слаженных действий при проведении ТСУ |  |
| 3.17. | Проведение тренировки сил и средств районного звена ТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации последствий террористических актов на объектах различной формы собственности: |  | Председатель КЧСиПБ, начальник отдела ГОЧСиМР, председатель АТК | МО МВД России «Поспелихинский», 88 ПСЧ, комитет по образованию, ЕДДС, отдел по делам ГОЧСиМР, ООО «ТВК» | отработка слаженных действий при проведении ТСУ |  |
| - Центральная Котельная; | апрель |
| - Поспелихинская СОШ №1. | сентябрь |
| 3.18. | Проведение показного учения объекте ОАО Роснефть Поспелихинская Нефтебаза  | декабрь | Начальник 88 ПСЧ | Подразделения 88 ПСЧ, силы и средства ОЭ | отработка слаженных действий при проведении ТСУ |  |
| 3.19. | Участие в плановой ежедневной технической проверке аппаратуры территориальной, местной и ведомственных систем связи и оповещения населения района | в течении года | ОД ЕДДС, начальник СССиО | Специалисты СССиО | проверка работоспособности системы оповещения населения района |  |
| 3.20. | Участие в ежеквартальной проверке технической готовности аппаратуры автоматизированного переключения программы канала звукового сопровождения краевого телевидения | по отдельному графику | Начальник отдела ГОЧСиМР | Дежурный оперативный ЕДДС, старший дежурный оперативный ЕДДС  | уточнение работоспособности данной системы |  |
| 3.21. | Участие в ежемесячной проверке технической готовности аппаратуры автоматизированного переключения программы краевого FM вещания | по отдельному графику | Начальник отдела ГОЧСиМР | Дежурный оперативный ЕДДС, старший дежурный оперативный ЕДДС  | уточнение работоспособности данной системы |  |
| 3.22. | Участие в ежемесячной проверке технической готовности аппаратуры оповещения и аппаратуры дистанционного управления региональной и местных АС ЦОН Алтайского края  | по отдельному графику | Начальник отдела ГОЧСиМР | Дежурный оперативный ЕДДС, старший дежурный оперативный ЕДДС  | уточнение работоспособности данной системы |  |
| 4.23. | Участие в еженедельной проверке технической готовности аппаратуры оповещения и аппаратуры дистанционного управления региональной и местных АС ЦОН Алтайского края  | по отдельному графику | Начальник отдела ГОЧСиМР | Дежурный оперативный ЕДДС, старший дежурный оперативный ЕДДС  | уточнение работоспособности данной системы |  |
| 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 4.1. | Участие в краевых соревнований по патриотическому воспитанию граждан Алтайского края «Юный спасатель» среди учащихся общеоб­разовательных учреждений Алтай­ского края и краевых соревнований «Юный спасатель» | апрель – июнь | Министерство обра­зования и науки Ал­тайского края | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | проведены соревно­вания, выявлены при­зеры |  |
| 4.2. | Участие в организации площадки «Научись спасать жизнь», демонстрация тех­нических возможностей МЧС Рос­сии при пожаротушении, обеспече­нии безопасности на воде, поиску потерявшихся людей в рамках про­ведения молодежного форума «Ал­тай. Территория развития» | май – июнь | Управление молодеж­ной политики и реа­лизации программ общественного разви­тия Алтайского края | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | обеспечено форми­рование и повышение уровня культуры без­опасности |  |
| 4.3. | Участие в проведении учебно-методического сбора по подведению итогов дея­тельности в области гражданской обороны, защиты населения и тер­ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно­сти и безопасности людей наводных объектах за 1 полугодие 2022 года и постановка задач на 2 полугодие 2022 года | июль | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, отдел по делам ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | подведены итоги дея­тельности за 1 полугодие 2022 года, постав­лены задачи на 2 по­лугодие 2022 года |  |
| 4.4. | Участие в проведении учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах за 2022 год и постановка задач на 2023 год | декабря | ГУ МЧС России по Алтайскому краю | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | подведены итоги дея­тельности за 2022 года, поставлены за­дачи на 2023 год |  |
| 4.5. | Участие ЕДДС в ежедневном подведении итогов деятельности за сутки под руководством центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю | ежедневно | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, старший дежурный оперативный, ЕДДС | начальник отдела ГОЧСиМР | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании чрезвычайные ситуации и происшествия |  |
| 4.6. | Участие в проведении селекторных совеща­ний с главами муниципальных обра­зований по подведению итогов реа­гирования органов управления и сил Алтайской территориальной подси­стемы единой государственной си­стемы предупреждения и ликвида­ции чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации и происше­ствия за предыдущий месяц и по­становка задач на предстоящий ме­сяц | ежемесячно | Правительство Алтай­ского края, ГУ МЧС России по Алтайскому краю | глава района, начальник отдела ГОЧСиМР | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации |  |
| 4.7. | Участие в заседании комиссии по предупре­ждению и ликвидации чрезвычай­ных ситуаций и обеспечения пожар­ной безопасности Алтайского края | по отдельному плану | Правительство Алтай­ского края, ГУ МЧС России по Алтайскому краю | председатель КЧСиПБ района, начальник отдела ГОЧСиМР | проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации |  |
| 4.8. | Участие в профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживания персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», ЕДДС, старший дежурный оперативный | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, начальник отдела ГОЧСиМР, организации Алтайского края | обеспечено и выполнено повышение уровня профессиональной подготовки персонала |  |
| 4.9. | Содержание в постоянной готовно­сти необходимой и достаточной группировки сил и средств, предна­значенных для проведения ава­рийно-спасательных и других неот­ложных работ | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела ГОЧСиМР | заинтересованные территори­альные органы федеральных органов исполнительной вла­сти, органы исполнительной власти, органы местного са­моуправления и организации Алтайского края | проведена оценка состояния готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ |  |
| 4.10. | Осуществление сбора информации в области защиты населения и терри­тории Алтайского края от чрезвы­чайных ситуаций и обмена такой информацией | в течение года | ГУ МЧС России по Алтайскому краю,ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнительной власти, органы исполнитель­ной власти, органы местного самоуправления и организа­ции Алтайского края | сбор информации в области защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций |  |
| 4.11. | Организация мероприятий по предоставлению материальной по­мощи в целях поддержания пожар­ной безопасности жилья, а именно ремонту электропроводки и печного отопления, по оснащению совре­менными средствами обнаружения и оповещения о пожаре мест про­живания социально незащищенных семей, многодетных и неблагопо­лучных семей | в течение года | Министерство соци­альной защиты Ал­тайского края, центр социальной защиты населения Поспелихинского района | заинтересованные территори­альные органы федеральных органов исполнительной вла­сти, органы исполнительной власти, органы местного са­моуправления и организации Алтайского края | выделена материальная помощь многодетным, социально незащищенным и неблагополучным семьям на ремонт электропроводки и печного отопления, а также на установку современных средств обнаружения и оповещения о пожаре |  |
| 4.12. | Участие в обучении доброволь­ных пожарных на базе пожарно - спасательных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю | в течение года | ГУ МЧС России по Ал­тайскому краю, начальник 88 ПСЧ, начальник отдела ГОЧСиМР | органы местного само­управления, добровольные общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организа­ции | повышен уровень подготовки добровольных пожарных |  |
| 4.13. | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», начальник отдела ГОЧСиМР | заинтересованные террито­риальные органы федераль­ных органов исполнитель­ной власти, органы испол­нительной власти, органы местного самоуправления и организации Алтайского края | повышен уровень подготовки должностных лиц органов власти Алтайского края |  |
| 4.14. | Участие в проведении меро­приятий, направленных на форми­рование культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края, входящих в со­ставы команд дружин юных пожар­ных (далее - ДЮП) | в течение года | Министерство обра­зования и науки Ал­тайского края, комитет по образованию Администрации района | ГУ МЧС России по Алтай­скому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Ал­тайском крае», органы местного само­управления Алтайского края, руководители образовательных учреждений района | обеспечено форми­рование и повышение уровня культуры без­опасности |  |
| 4.15 | Подготовка детей школьного возраста по программе по основам ОБЖ | в течение года | Председатель комитета по образованию, преподаватели ОБЖ, директора школ | учащиеся образовательных учреждений | повышение знаний детей школьного возраста основам ОБЖ |  |
| 4.16, | Обучение членов эвакоприёмной комиссии и комиссии ПУФ экономики района | в течении года | начальник отдела ГОЧСиМР | Члены комиссии ПУФ и эвакоприёмной комиссии | повышение знаний членов комиссии по данной тематике |  |
| 4.17. | Занятия с дежурными оперативными ЕДДС | согласно расписания занятий | старший дежурный оперативный | дежурные оперативные ЕДДС | повышение профессионального уровня |  |
| 4.18. | Проведение комплекса информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и последствий от них в весенне-летний и осенне-зимний периоды | в течении года | начальник 88 ПСЧ, дознаватель ТОНД №4 | Сотрудники 48, 49, 115, 116, 88 ПСЧ, ДПД | уменьшение количества пожаров на обслуживаемой территории  |  |
| 4.19. | Участие в проведении месячников пропаганды знаний о роли и деятельности МЧС России, его структурных подразделений; о морально-психологической подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций | в течении года | начальник отдела ГОЧСиМР | СМИ, учебные заведения, общественные организации | увеличение кругозора знаний по рассматриваемой тематике |  |
| 4.20. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам защиты населения от ЧС природного характера. | в течении года | начальник отдела ГОЧСиМР, начальник 88 ПСЧ, дознаватель ТОНД №4 | районная газета «Новый Путь», специалист по связям с общественностью Администрации района | информирование населения района по данной тематике |  |
| 5. Развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 5.1. | \_ |  |  |  |  |  |