**Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | Финансирование программы,  ( с учетом софинансирования) тыс. руб | | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов), % | Оценка кассового исполнения МП, % | Оценка деятельности ответственных исполнителей, % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | Определение уровня эффективности реализации программы | | |
| План | факт | Высокий, если комплексная оценка  90 и более | Средний, если комплексная оценка  от 50 до 90 | Низкий , если комплексная оценка менее 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП "Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района на 2021-2025 годы". | 700 | 598,566 | 99,3 | 85,5 | 100 | 96 | \* |  |  |
| 2 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 год» | 3177,098 | 3177,098 | 34,3 | 100 | 100 | 67,2 |  | \* |  |
| 3 | МП "Комплексные меры противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе 2021-2025 годы" | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 4 | МП "Молодежь Поспелихинского района на 2021-2025 годы" | 30 | 27,02 | 94,3 | 90 | 75 | 88,4 |  | \* |  |
| 5 | МП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Поспелихинском районе на 2021 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МП "Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2020-2024 годы" | 13200,75 | 5074 | 77,8 | 38,4 | 100 | 73,5 |  | \* |  |
| 7 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 33,5 | 33,5 | 100 | 100 | 10 | 77,5 |  | \* |  |
| 8 | МП "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 4811,3 | 4564,45 | 100 | 94,9 | 100 | 98,7 | \* |  |  |
| 9 | МП "Подготовка и переподготовка служащих Администрации Поспелихинского района и ее структурных подразделений, привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района на 2020-2022 годы | 250 | 198,34 | 68,6 | 80 | 71,42 | 72,1 |  | \* |  |
| 10 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 1250 | 0 | 97,8 | 0 | 0 | 48,9 |  |  | \* |
| 11 | МП "Противодействие идеологии терроризма в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы" | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 12 | МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 65 | 65 | 98,7 | 100 | 100 | 99,35 | \* |  |  |
| 13 | МП "Развитие культуры Поспелихинского района на 2021-2025 годы" | 6102,031 | 5471,46 | 90,4 | 89,7 | 60 | 82,6 |  | \* |  |
| 14 | МП "Развитие образования в Поспелихинском районе на 2021-2024 годы" | 47092,1 | 45653,8 | 99,5 | 96,9 | 100 | 99 | \* |  |  |
| 15 | МП "Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района Алтайского края 2013-2022 годы" | 100 | 100 | 84,8 | 100 | 100 | 92,4 | \* |  |  |
| 16 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Поспелихинском районе на 2021-2024 годы" | 917,1 | 917,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 17 | МП "Содействие занятости населения Поспелихинского района на 2021-2024 годы" | 214,7 | 213,3 | 82,26 | 99,3 | 100 | 90,93 | \* |  |  |
| 18 | МП "Старшее поколение на 2021-2025 годы" | 90 | 90 | 100 | 100 | 71,4 | 92,85 | \* |  |  |
| 19 | МП "Улучшение условий охраны труда в Поспелихинском районе на 2016-2025 годы" | 234,3 | 194,7 | 83,9 | 83 | 71,42 | 80,56 |  | \* |  |
| 20 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы" | 830,4 | 828,3 | 100 | 99,7 | 100 | 99,9 | \* |  |  |
| 21 | МП "Развитие общественного здоровья Поспелихинского района" на 2021-2025 годы | 28,5 | 14,5 | 83,3 | 50,8 | 50 | 66,85 |  | \* |  |
| 22 | МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы" | 14 | 14 | 66,7 | 100 | 100 | 83,4 |  | \* |  |
| 23 | МП «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений Поспелихинского района Алтайского края» | 11917,2 | 11917,2 | 99,6 | 100 | 100 | 99,8 | \* |  |  |
| 24 | МП «Противодействие экстремизму в Поспелихинском районе на 2022-2026 годы» | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |

В 2023 году на территории Поспелихинского района действовало 24 муниципальных программы. Из них:

- 13 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 90%.

- 9 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

- 1 программа считается реализованная с низким уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка менее 50%.

- 1 программа "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Поспелихинском районе на 2021 – 2024 годы» в 2023году не реализована в связи с отсутствием заявлений от молодых семей, изъявивших в стать на учет для получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам,

председатель комитета по финансам Е.Г. Баскакова