**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края до 2035 года за 2023 год**

**Общая информация**

Стратегия социально-экономического развития Поспелихинского района Алтайского края до 2035 года утверждена решением районного совета народных депутатов от 18.12.2020 № 62 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края до 2035 года» (далее – Стратегия).

Главной целью стратегии 2035 является повышение уровня жизни населения на основе эффективного использования ресурсов и сбалансированного развития Поспелихинского района и нацелена на устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие.

В целях реализации Стратегии утверждены прогнозные показатели социально-экономического развития Поспелихинского района Алтайского края до 2035 года, которые характеризуют результаты реализации Стратегии. Исполнение показателей в 20223году к плановому значению 2023 года отражено в **приложении 1**.

Плановые значения принимаются равным базовым значениям (2 вариант)**.**

1. **Цель № 1: Высокое качество жизни населения** – (содержит 9 индикаторов).

**Выполнено 8 индикаторов**:

1. уровень безработицы в 2023 году 1,7 % , плановое значение 2,1%.

2.среднемесячная ЗП в 2023 году составила 40908,00 рублей, к плановому значению увеличение составило +2341,0 рублей (план 2023 г -39567,00 рублей).

3. темп роста ЗП составил 113,7% при плановом значении -111%.

4. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений в 2023 году составила 83,3%, при плановом значении 83%.

5. коэффициент естественного прироста на 1000 человек в 2023 году составил «-» 7,3 промилле при плановом значении «-» 8,1 промилле.

6. 57,8% населения систематически занимались физической культурой и спортом в 2023 году. Плановое значение на 2023 год 57,8%.

7. число посещений организаций культуры в 2023 году, к уровню 2019 года, увеличилось на 116% при плановом значении на 2023 год 115 %.

8. введено общей площади жилья в 2023 году в расчете на 1000 человек населении 90,0 кв. м., при плановом значении 76,4 кв.м.

**Не выполнен 1 индикатор**:

1. обеспеченность детей от 1-6 лет общеобразовательными учреждениями в 2023 году составило 93,1, к плановому значению 95%.

***ВЫВОД: Цель № 1 «Высокое качество жизни населения» выполнена на 88,8%***

**2.Цель № 2: Конкурентоспособная экономика** (содержит 7 индикаторов)

**Выполнено 3 индикатора**:

1. Количество субъектов, оказывающих туристические услуги в 2023 году всего 7единиц, в т.ч.1 музей, , при плане 7 единиц.

2. Экскурсионный поток в 2023 году составил 13500 чел, при плановом значении 12000 чел

3. Число СМСП, включая предпринимателей в 2023 составило 506 единиц при плановом значении 498 единиц.

**Не выполнено 4 индикатора**:

1. ИФО инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 61,6% при плане 95,4%.
2. Индекс промышленного производства при плановом значении 2023 года 105% , составил 83,5%
3. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2023 году составил 94,2% , при плане 100,2%,
4. Численность занятых у СМСП, включая предпринимателей в 2023 году -2938 человек, при плановом значении 2950 чел

***ВЫВОД: Цель № 2 «Конкурентоспособная экономика» выполнена на 42,8 %***

**3.Цель № 3 «Развитая инфраструктура**» (содержит 4 индикатора)

**Выполнено 2 индикатора** :

1. Уд. вес площади жилого фонда оборудованного водопроводами 97,5% при плане 95,7% .

2. Оборот розничной торговли на душу населения в 2023 году составил 99,6 тыс. рублей, при плановом значении 95,0 тыс. рублей.

**Не выполнено 2 индикатора**:

1. Уд. вес автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям в 2023 году составил 26,8%, при плане 27,1%.
2. Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей в 2023 году равен 3,0 тыс. рублей, при плане 11,9 тыс. рублей

***ВЫВОД: Цель № 3 «Развитая инфраструктура» выполнена на 50 %.***

**4.Цель № 4 «Эффективное управление»** (содержит 2 индикатора)

**Выполнено 0 индикатор**:

**Не выполнено 2 индикатора**:

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2023 году составляет 51% при плане 58%.
2. доля налоговых и неналоговых консолидированного бюджета в общем объеме доходов бюджета в 2023 году составляет 69% при плановом значении 70%.

***ВЫВОД: Цель № 4 «Эффективное управление» не выполнена - 0 %***

1. **Цель № 5 «Цифровое развитие экономики и информационной среды**» (содержит 5 индикаторов).

**Выполнено 2 индикатора:**

1. Доля муниципальных услуг в электронном виде, приведенных к типовым регламента, в общем количестве муницип. услуг в 2023 году – составила 72% при плановом значении 72%.
2. Доля населенных пунктов района, имеющих широкополосный интернет в 2023 году- 66,7% при плановом значении 626%.

**Не выполнено 3 индикатора:**

1. Доля обращений за получением муниципальных услуг в эл виде составляет 3,5 %, плановое значение на 2023 год-46%;
2. Количество посещений сайта Администрации района в 203 году составило 45886 посещений, при плане 55000 просмотра.
3. Количество социально значимых материалов , размещенных на сайте Администрации и СМИ в 2023 году - 501 материалов при плановом значении 550 материалов.

***ВЫВОД:******Цель № 5 «Цифровое развитие экономики и информационной среды «выполнена на 60 %.***

**Вывод: из 27 показателей запланированных Стратегии выполнено 15 (это 55,6%), не выполнено 12 (это 44,4%).**

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития муниципального образования Поспелихинский района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Поспелихинского района.

Запланированные мероприятия Стратегией на 2023 год реализовыва-лись в рамках действующих муниципальных программ.

В 2023 году на территории Поспелихинского района действовало 24 муниципальных программы.

Из них:

- 13 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффек-тивности, т.к. их комплексная оценка составляет более 90%;

- 9 программ считаются реализованными со средним уровнем эффек-тивности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%;

- 1 программа считается реализованная с низким уровнем эффективнос-ти, т.к. комплексная оценка менее 50%;

- 1 программа "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступ-ным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Поспелихинском районе на 2021 – 2024 годы» в 2023году не реализована в связи с отсутст-вием заявлений от молодых семей, изъявивших в стать на учет для получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 24 муниципальных программ с общим объемом финансирования 79172,334 тыс. рублей , в том числе из федерального бюджета – 19998,00 тыс. рублей (25,3% от общего объема финансирования МП), из краевого бюджета – 15983,991 тыс. рублей (20,2% от общего объема финансирования), из бюджета района – 42190,334 тыс. рублей (53,3 % от общего объема финансирования МП), внебюджетные источники 1000,00 тыс. рублей (1,2% общего объема финансирования МП).

Выполнение плана по финансированию МП составил 86,9%, в т. ч за счет ФБ – 100% (план финансирования - 19998,00 тыс. рублей); за счет КБ – 66% (план финансирования 24201,875 тыс. рублей); за счет МБ – 92% (план финансирования – 45878,104 тыс. рублей); за счет ВБ - 100% (план финансирования – 1000,00 тыс. рублей).

Исполнение плана мероприятий в рамках реализации Стратегии до 2035 года за 2023 год отражено в **Приложение 3.**

Итогом реализации Стратегии до 2035 года в 2022 году в Поспелихинском районе году является сохранение положительной динамики в базовых отраслях экономики области и, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию, сохранение положительных тенденций в социальной сфере к уровню 2022 года.