| ### АДМИНИСТРАЦИЯ # ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ## Коммунистическая ул., 7, с. Поспелиха, 659700 Тел. 8 (385 56) 22-4-01, факс 8 (385 56) 22-4-01 ИНН: 2265001797 / КПП: 226501001 ОГРН: 1022202523837 E-mail: arnpsp@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

с. Поспелиха                                                                                             10.02.2022

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства – объектов теплоснабжения, расположенных на территории Поспелихинского района Алтайского края

от 22 декабря 2020 № б/н

Для осуществления контроля за исполнением концессионером ООО «Теплоснабжающая компания» условий концессионного соглашения в период с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

использования (эксплуатации) Концессионером объектов теплоснабжения в целях и в порядке, которые установлены Соглашением;

поддержания Концессионером объектов теплоснабжения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов;

соблюдения сроков реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, установленных Соглашением;

понесенных расходов на реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, в соответствии с объемами инвестиций, закрепленными Соглашением;

контроля за достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, установленных Соглашением;

соблюдения Концессионером мероприятий по осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на все передаваемое по Соглашению незарегистрированное недвижимое имущество, а также государственной регистрации обременения данного права, и (или) государственного кадастрового учета.

Результаты деятельности концессионера за период с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 отражены в таблице 1, таблице 2, таблицы 3 приложения к настоящему акту.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

План 2021 год:

| Реконструкция теплосетей котельных №№ 1,6,7,9,10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) в разбивке | Ввод в эксплуатацию по годам: 2021 год |
| --- | --- |
| Диаметр участков: |  |
| Теплосетей ДУ 32, м |  |
| Теплосетей ДУ 50, м | 100 |
| Теплосетей ДУ 70, м | 60 |
| Теплосетей ДУ 80, м |  |
| Теплосетей ДУ 100, м |  |
| Теплосетей ДУ 150, м |  |
| Теплосетей ДУ 200, м |  |
| Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных |  |
| Мощности, Гкал/час | 0,125 |
| Сумма инвестиций, тыс. рублей (без учета НДС) | 2083,33 |

Факт 2021 год:

| Реконструкция теплосетей котельных №№ 1,6,7,9,10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) в разбивке | Ввод в эксплуатацию по годам: 2021 год | Стоимость мероприятия тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Диаметр участков: |  |  |
| Теплосетей ДУ 90/125, м | 27,216 | 307,65 |
| Теплосетей ДУ 108, м | 8 |  |
| Теплосетей ДУ 63/100, м | 201,6 | 2225,58 |
| Теплосетей ДУ 90/125, м | 75,6 |  |
| Теплосетей ДУ 76, м | 3 |  |
| Теплосетей ДУ 57, м | 18 |  |
| Теплосетей ДУ 90/200, м | 32,256 | 417,04 |
| Теплосетей ДУ 76 м | 6 |  |
| Теплосетей ДУ 76 м | 4 | 290,75 |
| Теплосетей ДУ 63/175, м | 32,256 |  |
| Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных |  | 75,09 |
| Мощности, Гкал/час |  |  |
| Сумма инвестиций, тыс. рублей (без учета НДС) |  | 2763,43 |
| Сумма инвестиций, тыс. рублей (с НДС) |  | 3316,11 |

Реконструкция теплосетей котельных №№ 1, 6, 7, 9, 10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции):

Теплотрасса по ул. Гончарова 105-72 с. Поспелиха котельная № 1 проложен трубопровод диаметр 90/125 – 27,216 метров, диаметр 108 – 8 метров. Выполнены работы общей стоимостью 307,65 тыс. рублей;

Теплотрасса по ул. Инженерная 21, 26, 27 с. Поспелиха котельная № 6 проложен трубопровод диаметр 63/100 – 201,6 метров, диаметр 90/125 – 75,6 метров, диаметр 76 – 3 метра, диаметр 57 – 18 метров. Выполнены работы общей стоимостью 2225,58 тыс. рублей;

Теплотрасса по ул. Коммунистическая 45-45В с. Поспелиха котельная № 1 проложен трубопровод диаметр 90/200 – 32,256 метров, диаметр 76 – 6 метров. Выполнены работы общей стоимостью 417,04 тыс. рублей;

Теплотрасса по ул. Советская 2а с. Поспелиха котельная 7 проложен трубопровод диаметр 76 – 4 метра, диаметр 63/175 – 32,256 метров. Выполнены работы общей стоимостью 290,75 тыс. рублей.

Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных:

Установлены термодатчики, контроллеры и связь на котельных №№ 1, 6, 7, 9, 10 общей стоимостью 75,09 тыс. рублей.

Замечания Концедента: ________________________________________.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Отчет о реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, расположенных на территории Поспелихинского района.

2. Проектная документация (реконструкция тепловых сетей котельных № 1,6,7,9,10).

3. Локальный сметный расчет (смета).

4. Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

5. Акты о приемке выполненных работ.

| Глава района | И.А. Башмаков |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам | Д.В. Жилин |
| Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации района | Т. В. Филина |

С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор ООО «Теплоснабжающая компания»                                Е.А. Фомин

Таблица № 1

|  | План, год | Факт, год | Примечание (наименование проведенных работ, иная информация) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС), в т. ч.: | 2083,33 | 2763,43 |  |
| средства концессионера | 2083,33 | 2763,43 | Теплотрассы по ул. Гончарова 105-72; ул. Инженерная 21,26,27; ул. Коммунистическая 45-45В; ул. Советская 2а. Термодатчики, контроллеры и связь на котельных № 1,6,7,9,10. |
| средства муниципального бюджета | - | - | - |
| средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - |

Таблица № 2

|  | План, год | Факт, год |
| --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 1/Гкал/час |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |

Таблица № 3

| Обеспечение государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов, подлежащих регистрации по концессионному соглашению | Количество объектов, зарегистрированных с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 | Количество объектов, не зарегистрированных с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 |
| 6 | - | 6 |

Елена Геннадьевна Ларюшкина

(38556) 22246