АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022 № 53

с. Поспелиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.06.2021 № 326

# В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях повышения безопасности населения Поспелихинского района Алтайского края, а также снижения социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 24.06.2021 №326 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложения к указанному постановлению Администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава района И.А. Башмаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации района  от 14.02.2022 № 53 |
|  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края

на 2021-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Поспелихинского района Алтайского края  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края

на 2021-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Администрация Поспелихинского района  Алтайского края. |
| Соисполнители  программы | Сельские советы, 88 ПСЧ 4 ГПО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, комитет по образованию |
| Региональные проекты реализуемые в рамках программы | Отсутствуют |
| Участники  программы | Органы местного самоуправления поселений, учреждения и организации различных форм собственности, общественные организации и объединения, население Поспелихинского района. |
| Цели программы | Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края. |
| Задачи  программы | 1. Защита населения и территории Поспелихинского района от ЧС. 2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Поспелихинского района. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Поспелихинского района. |
| Индикаторы и  показатели  программы | 1. Количество чрезвычайных ситуаций (по отношению к уровню 2020 года); 2. Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года); 3. Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года). |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2021 - 2024 годы (без деления на этапы). |
| Объемы и  источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 127,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году – 85,5 тыс. рублей; в 2022 году - 14 тыс. рублей; в 2023 году - 14 тыс. рублей; в 2024 году - 14 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному  уточнению в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий муниципальной программы.  Финансирование Программы является расходным обязательством Администрации Поспелихинского района Алтайского края |
| Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы | 1. Количество чрезвычайных ситуаций - не более 1 ед. в год; 2. Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) не менее 10 единиц; 3. Количество происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года) не более 1 человека в год |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края и повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач по спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

В последнее время наметилась тенденция роста количества опасных природных явлений, а также крупных техногенных аварий и катастроф. В такие условия необходимо повышать эффективность как предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.

Для муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края

важное значение имеет снижение:

* общего количества чрезвычайных ситуаций;
* природных и техногенных пожаров;
* количества происшествий на водных объектах.

За 2020 год на территории муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края ЧС не произошло. На 168 пожарах погибло 2 человека. Происшествий на водоёмах Поспелихинского района не произошло.

1. **Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации**

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

закон Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае».

В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, установленных указанными нормативно-правовыми актами, с учетом направлений развития муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края, определенных стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС (далее - «Стратегия»), приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы являются:

а) в области защиты населения и территорий от ЧС:

внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

повышение уровня защиты населения от ЧС и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ;

б) в области обеспечения пожарной безопасности:

обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;

обеспечение эффективного функционирования и развития добровольной пожарной охраны.

в) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:

уменьшение количества погибших граждан на водных объектах.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

приведены в приложении 1.

2.2. Цель, задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Поспелихинского района Алтайского края.

Достижение цели требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере обеспечения безопасности людей и территорий Поспелихинского района Алтайского края и решения следующих задач:

1. Защита населения и территории Поспелихинского района от ЧС.
2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Поспелихинского района.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Поспелихинского района.

2.3. Индикаторы (показатели) и конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- количество чрезвычайных ситуаций - не более 1 ед. в год;

- снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) не менее 10 единиц;

- снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года) не более 1 человека в год.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности индикаторов, изменения приоритетов региональной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы. Сведения об индикаторах муниципальной программы приведены в приложении 1.

2.4 Период реализации программы: с 2021 по 2025 годы.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений в сфере защиты населения и территорий муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Финансирование из районного бюджета необходимых затрат на реализацию муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в приложении 3.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации настоящей муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости работ и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в муниципальную программу;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого бюджета, бюджета района, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные. Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственный исполнитель контролирует ход выполнения исполнителями и соисполнителями мероприятий программы.

Соисполнители программы обеспечивают:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовку предложений по корректировке объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий на соответствующий год;

- информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения конференций, семинаров, и «круглых столов»;

- привлечение на конкурсной основе к выполнению отдельных программных мероприятий подрядчиков (по договору);

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на следующий год.

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении № 4.

Приложение 1

к муниципальной программе Поспелихинского района Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы Поспелихинского района Алтайского края «Защита населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального

образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | 2020  год | Значение по годам реализации государственной  программы | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) | единиц | 168 | 158 | 142 | 130 | 115 |
| 3 | Количество происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года) | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе Поспелихинского района Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Участники  программы | Сроки  реализации | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | | | | Источники финансирования |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |  |
| 1. | Цель. Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края. | Отдел по делам ГОЧС и МР  88 ПСЧ 4 ГПО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, комитет по образованию, сельсоветы. | 2021-2024 | 85,5 | 14 | 14 | 14 | Бюджет района |
| 2. | Задача 1. Защита населения и территории Поспелихинского района от ЧС. |  |  | 85,5 | 10 | 10 | 10 | Всего |
| 3. | Мероприятие 1.1. Развитие ЕДДС муниципального образования, оборудование оперативного зала ЕДДС | Отдел по делам  ГОЧС и МР | 2021-2024 | 0 | 10 | 10 | 10 | Бюджет района |
|  | Мероприятие 1.2. Модернизация оборудования системы оповещения населения Поспелихинского района | 85,5 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
|  | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Поспелихинского района. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  | Мероприятие 2.1. Пропаганда и агитация противопожарных мероприятий | Отдел по делам ГОЧС и МР  88 ПСЧ 4 ГПО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю | 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет района |
|  | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Поспелихинского района. |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | Всего |
|  | Мероприятие 3.1. Изготовление и установка запрещающих табличек в местах опасных для купания. Распространение среди населения памяток и листовок о мерах поведения на водных объектах. Проведение бесед в образовательных учреждения, о правилах поведения в экстремальных ситуациях. | Отдел ГО ЧС и МР,  Комитет по образованию, сельсоветы. | 2021-2024 | 0 | 4 | 4 | 4 | Бюджет района |

Приложение 3

к муниципальной программе Поспелихинского района Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы  
Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края

на 2021-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Сумма расходов на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Всего: |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 85,5 | 14 | 14 | 14 | 130,5 |
| ВСЕГО: | 85,5 | 14 | 14 | 14 | 130,5 |

Приложение 4

к муниципальной программе Поспелихинского района Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:



где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=A6787568FAE9FA6A571B93DE585F360C254F930B878C55E42A2C17F82641CE5E4839D3D95806F50542AF25AB0A016C8AD7DE64FE3E80DC7ElED8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=A6787568FAE9FA6A571B93DE585F360C254F930B878C55E42A2C17F82641CE5E4839D3D95806F50542AF25AB0A016C8AD7DE64FE3E80DC7ElED8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким