АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2025 № 112

с. Поспелиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 11.11.2020 № 498

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Администрации Поспелихинского района от 03.03.2021 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 11.11.2020 № 498 «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы» следующего содержания:

* 1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
  3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
  4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Глава района И.А. Башмаков

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 03.03. 2025 № 112

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Администрации Поспелихинского района |
| Соисполнители программы |  | Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района;  Комитеты и отделы Администрации Поспелихинского района:  отдел по строительству и архитектуре;  отдел по ЖКХ и транспорту;  отдел по социально-экономическому развитию;  отдел по культуре и туризму;  Администрации сельсоветов. |
| Участники программы |  | Администрация Поспелихинского района; Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района;  Администрации сельсоветов (по согласованию);  юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством (по согласованию);  граждане, проживающие в сельской местности и их общественные объединения (по согласованию) |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы |  | Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».  Региональный проект «Реализация инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Цели программы |  | 1. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения района;  Увеличение среднемесячных располагаемых  ресурсов сельского населения;  Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений;  Содействие занятости сельского населения;  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий;  Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.   1. Развитие общественной инфраструктуры, а также вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. |
| Задачи программы |  | 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 3. Придание современного облика сельским территориям; 4. Развитие инициативного бюджетирования. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов;  Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов;  Количество введенных в действие проектов по благоустройству;  Количествовведенных в действие проектов комплексного развития, учитывающих интересы населения, бизнес сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях;  Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования инициативных проектов в общем объеме средств. |
| Срок реализации программы |  | 2020-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования  программы по годам |  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21196,26024 тыс. руб.:  на 2020 год – 4389,10654 тыс. руб.  на 2021 год – 2732,1307 тыс. руб.;  на 2022 год – 1299,00 тыс. руб.;  на 2023 год – 3177,098 тыс. руб.;  на 2024 год – 1501,00 тыс. руб.;  **на 2025 год – 8097,925 тыс. руб., из них:**  **цель 1 – 1000 тыс. руб.;**  **цель 2 – 7097,925 тыс. руб.**  в том числе  федеральный бюджет – 5725,96333 тыс. руб.:  на 2020 год – 2540,78143 тыс. руб.;  на 2021 год – 648,18369 тыс. руб.;  на 2022 год – 507,49821 тыс. руб.;  на 2023 год – 1039,50 тыс. руб.;  на 2024 год – 0 тыс. руб.;  **на 2025 год – 990 тыс. руб., из них:**  **цель 1 – 990 тыс. руб.;**  **цель 2 – 0;**  краевой бюджет – 7615,32106 тыс. руб.:  на 2020 год – 25,66446 тыс. руб.;  на 2021 год – 1216,14731 тыс. руб.;  на 2022 год – 5,12729 тыс. руб.;  на 2023 год – 1137,598 тыс. руб.;  на 2024 год – 900,00 тыс. руб.;  **на 2025 год – 4330,784 тыс. руб., из них:**  **цель 1 – 10 тыс. руб.;**  **цель 2 – 4320,784 тыс. руб.**  местный бюджет – 1914,58877 тыс. руб.:  на 2020 год – 81,04807 тыс. руб.;  на 2021 год – 329,39970 тыс. руб.;  на 2022 год – 0;  на 2023 год – 0;  на 2024 год – 0;  **на 2025 год – 1273,00 тыс. руб., из них:**  **цель 1 – 0;**  **цель 2 – 1504,141 тыс. руб.**  внебюджетные источники – 5940,38708 тыс. руб.:  на 2020 год – 1741,61258 тыс. руб.;  на 2021 год – 538,4 тыс. руб.;  на 2022 год – 786,3745 тыс. руб.;  на 2023 год – 1000,00 тыс. руб.;  на 2024 год – 601,00 тыс. руб.;  **на 2025 год – 1273,00 тыс. руб., из них:**  **цель 1 – 0;**  **цель 2 – 1273,00 тыс. руб.** |
| **Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего)** |  | Отсутствуют |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов  – 11 семей.  Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего – 520 кв.м.  Количествовведенных в действие проектов по благоустройству – 9 ед.  Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования инициативных проектов в общем объеме средств – 17,9%. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации района

от 03.03.2025 № 112

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Поспелихинского района Алтайского края» на период 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  |  | |  | | Значение по годам | | | | | | Итого |
| 2020г. | 2021г. | | 2022г. | | | | 2023г. | | 2024г. | | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | **Цель 1:** |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов | семей | 2 | План  1 | Факт  1 | План  2 | | Факт  1 | | План  2 | Факт  1 | План  2 | Факт  2 | 2 | 11 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв. м. | 66 | План  90 | Факт  73,3 | План  96 | | Факт  74,5 | | План  96 | Факт  51,1 | План  87 | Факт  79,7 | 87 | 522 |
| 3 | Количество введенных в действие проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | единиц | 1 | План  4 | Факт  1 | План  2 | | Факт  0 | | План  2 | Факт  0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | **Цель 2:** |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования инициативных проектов в общем объеме средств | % | - | - |  | - | |  | | - |  | - |  | 17,9 | 17,9 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации района

от 03.03.2025 № 112

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края»

на период 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | Источники финансирования |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего по программе | 2020-2025 |  | 4 389,10654 | 2732,1307 | 1299,00 | 3177,098 | 1501,00 | 8097,925 | 21196,26024 | **Всего** |
| 2 540,78143 | 648,18369 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 5725,96333 | ФБ |
| 25,66446 | 1216,14731 | 5,12729 | 1137,598 | 900,00 | 4330,784 | 7615,32106 | КБ |
| 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 1504,141 | 1914,58877 | МБ |
| 1 741,61258 | 538,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 1273,00 | 5940,38708 | ВИ |
| 2 | **Цель 1: - сохранение доли сельского населения в общей численности населения региона; - увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского населения; - содействие занятости сельского населения; - развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;** |  |  | 4 389,10654 | 2732,1307 | 1299,00 | 3177,098 | 1501,00 | 1000,00 | 14098,33524 | **Всего** |
| 2 540,78143 | 648,18369 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 5725,96333 | ФБ |
| 25,66446 | 1216,14731 | 5,12729 | 1137,598 | 900,00 | 10,00 | 3294,53706 | КБ |
| 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,44777 | МБ |
| 1 741,61258 | 538,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 0 | 4667,38708 | ВИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Задача 1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | 2020-2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 2 791,72183 | 1728 | 1299,00 | 3177,098 | 1501,00 | 1000,00 | 11496,81983 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 1 479,50946 | 0 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 4016,50767 | ФБ |
| 14,94454 | 1209,6 | 5,12729 | 1127,098 | 900,00 | 10,00 | 3277,26983 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 1 297,26783 | 518,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 0 | 4203,04233 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан путем строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. | 2020-2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 2 791,72183 | 1728 | 1299,00 | 3050,00 | 1501,00 | 1000,00 | 11369,72183 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 1 479,50946 | 0 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 4016,50767 | ФБ |
| 14,94454 | 1209,6 | 5,12729 | 1010,5 | 900,00 | 10,00 | 3150,17183 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 1 297,26783 | 518,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 0 | 4203,04233 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий проживающих на сельских территориях граждан (дополнительные средства при рождении ребенка участнику программы приобретшему или построившему жильё) | 2023 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов |  |  |  | 127,098 | 0 | 0 | 127,098 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
|  |  |  | 127,098 | 0 | 0 | 127,098 | КБ |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| 4 | **Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** | 2020-2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 1 597,38471 | 1004,13070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601,51541 | **Всего** |
|  | | | | | | |  |
| 1061,27197 | 648,18369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709,45566 | ФБ |
| 10,71992 | 6,54731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,26723 | КБ |
| 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,44777 | МБ |
| 444,34475 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,34475 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | 2020-2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 1 597,38471 | 1004,13070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601,51541 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 1061,27197 | 648,18369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709,45566 | ФБ |
| 10,71992 | 6,54731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,26723 | КБ |
| 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,44777 | МБ |
| 444,34475 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,34475 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1 Обустройство площадок временного накопления ТКО в с. Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края | 2020 | Администрация Поспелихинского района, Центральная сельская администрация | 1 597,38471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597,38471 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 1061,27197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061,27197 | ФБ |
| 10,71992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,71992 | КБ |
| 81,04807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,04807 | МБ |
| 444,34475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,34475 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.2 Создание детской площадки в микрорайоне МИС с. Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края | 2021 | Администрация Поспелихинского района, Центральная сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.3 Создание детской игровой площадки в микрорайоне Водстрой с. Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края | 2021 | Администрация Поспелихинского района, Центральная сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.4 Создание хоккейной коробки на ст. Озимая Поспелихинского района Алтайского края | 2021 | Администрация Поспелихинского района, Озимовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.5 Создание спортивной площадки в п. Хлебороб Поспелихинского района Алтайского края | 2021 | Администрация Поспелихинского района, Хлеборобский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.6 Создание детской площадки в микрорайоне ул. Киразаводская с. Поспелиха Поспелихинского района Алтайского края | 2022 | Администрация Поспелихинского района, Центральная сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.7 Создание детской игровой площадки на ст. Озимая Поспелихинского района Алтайского края | 2022 | Администрация Поспелихинского района, Озимовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.8 Создание детской площадки в микрорайоне пос. Солнечный Поспелихинского района Алтайского края | 2023 | Администрация Поспелихинского района, Центральная сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.9 Наружное освещение улиц ст. Озимая Поспелихинского района Алтайского края | 2023 | Администрация Поспелихинского района, Озимовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.10 Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников (Наименование проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения – «Мемориал Славы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)», расположенного по адресу: Алтайский край, с. Николаевка, ул. Ленинская, д.3а») | 2021 | Администрация Поспелихинского района, Николаевский сельсовет | 0 | 1 004,13070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004,13070 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 648,18369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,18369 | ФБ |
| 0 | 6,54731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54731 | КБ |
| 0 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,39970 | МБ |
| 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| 5 | **Цель 2**  **Развитие общественной инфраструктуры, а также вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.** | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 097,925 | 7 097,925 | **Всего** |
|  | | | | | | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 320,784 | 4 320,784 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504,141 | 1 504,141 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273,00 | 1 273,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| 6 | **Задача 1. Развитие инициативного бюджетирования** | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрации сельсоветов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 097,925 | 7 097,925 | **Всего** |
|  | | | | | | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 320,784 | 4 320,784 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 504,141 | 1 504,141 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273,00 | 1 273,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство кладбища в п. Большевик | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрация Поспелихинского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,323 | 487,323 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,323 | 339,323 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 98,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2. Ремонт дороги п. Поспелихинский | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрация Поспелихинского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464,613 | 1 464,613 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,613 | 973,613 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,00 | 161,00 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.3. Ремонт дороги п. Крутой Яр | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрация Мамонтовского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,412 | 624,412 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,412 | 439,412 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 70,00 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 115,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.4. Ремонт дороги п. им. Мамонтова | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрация Мамонтовского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743,436 | 1 743,436 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268,436 | 1 268,436 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,00 | 175,00 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | ВИ |
|  | | | | | | | |
| Мероприятие 1.5. Ремонт дороги п. Факел Социализма | 2025 | Администрация Поспелихинского района, Администрация Красноалтайского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 778,141 | 2 778,141 | **Всего** |
|  | | | | | | | в т.ч. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300,00 | 1 300,00 | КБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048,141 | 1 048,141 | МБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,00 | 430,00 | ВИ |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению  Администрации района  от 03.03.2025 № 112 |

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

« Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 |
| **Всего финансовых затрат (тыс. руб.)** | **4389,10654** | **2732,1307** | **1299,00** | **3177,098** | **1501,00** | **8097,925** | **21196,26024** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 2540,78143 | 648,18369 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 5725,96333 |
| из краевого бюджета | 25,66446 | 1216,14731 | 5,12729 | 1137,598 | 900,00 | 4330,784 | 7615,32106 |
| из местного бюджета | 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 1504,141 | 1914,58877 |
| из внебюджетных источников | 1741,61258 | 538,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 1273,00 | 5940,38708 |
| **Капитальные вложения (тыс. руб.)** | **2791,72183** | **1728,00** | **1299,00** | **3177,098** | **1501,00** | **1000,00** | **11496,81983** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1479,50946 | 0 | 507,49821 | 1039,5 | 0 | 990,00 | 4016,50767 |
| из краевого бюджета | 14,94454 | 1209,6 | 5,12729 | 1137,598 | 900,00 | 10,00 | 3277,26983 |
| из местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 1297,26783 | 518,4 | 786,3745 | 1000,00 | 601,00 | 0 | 4203,04233 |
| **Прочие расходы** | **1597,38471** | **1004,13070** | **0** | **0** | **0** | **7 097,925** | **9699,44041** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1061,27197 | 648,18369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709,45566 |
| из краевого бюджета | 10,71992 | 6,54731 | 0 | 0 | 0 | 4 320,784 | 4338,05123 |
| из местного бюджета | 81,04807 | 329,39970 | 0 | 0 | 0 | 1 504,141 | 1914,58877 |
| из внебюджетных источников | 444,34475 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 273,00 | 1737,34475 |