- Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Поспелихинского района на 2021 - 2025 годы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Доля учреждений, заключивших договор на мониторинг и техническое обслуживание АПС (процентов). | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля учреждения, выполнивших огнезащитную обработку сгораемых конструкций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля учреждения, выполнивших установку противопожарных дверей, люков | процентов | 100 | 100 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| 4 | Доля учреждения, и выполнивших работы по приведению путей эвакуации в пожаробезопасное состояние | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля специалистов, прошедших обучение в учебно-методических центрах по пожарно-техническому минимуму в учреждениях образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной  программы "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Поспелихинского района" на 2021 - 2025 годы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Формирование условий для обеспечения полной пожарной безопасности муниципальных учреждений и контроль за их исполнением | 2021 - 2025 годы |  | 850 | 1000 |  | 1050 | 750 | 800 |  | 4450 | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 850 | 1000 |  | 1050,0 | 750 | 800 |  | 4450 | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 850 |  | 600,0 | 550 | 510 |  | 2510 | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 850 |  | 600,0 | 550 | 510 |  | 2510 | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Техническое обслуживание АПС, мониторинг их состояния в учреждениях образования и физической культуры и спорта | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 850 |  | 600,0 | 550 | 510 |  | 2510 | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 850 |  | 600,0 | 550 | 510 |  | 2510 | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района | 0 | 500 |  | 450,0 | 300 | 250 |  | 1500 | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 500 |  | 450 | 300 | 250 |  | 1500 | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | МБУК «МфКЦ» | 0 | 350 |  | 150,0 | 250 | 260 |  | 1010 | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 350 |  | 150 | 250 | 260 |  | 1010 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1.2. Сохранение материально-технической базы учреждений | 2021 - 2025 годы |  | 850 | 150 |  | 450,0 | 150 | 250 |  | 1850 | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 850 | 150 |  | 450,0 | 150 | 250 |  | 1850 | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | МБУК «Районный дом культуры» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | МБОУДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 2021 - 2025 годы |  | 850 | 150 |  | 350 | 100 | 100 | 1550 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 850 | 150 |  | 350,0 | 100 | 100 | 1550 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 450 | 100 |  | 200 | 80 | 60 | 890 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 | 100 |  | 200 | 80 | 60 | 890 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | МБДОД «ДЮСШ», МБУК «МфКЦ» | 400 | 50 |  | 150 | 20 | 40 | 660 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 50 |  | 150 | 20 | 40 | 660 |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.3. Установка противопожарных люков и дверей | 2021 - 2025 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, руководители муниципальных общеобразовательных | 0 | 0 |  | 100,0 | 50 | 150 | 300 |  | Всего | 55 | 45 | 45 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100,0 | 50 | 150 | 300 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1.3. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 40 | 90 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 40 | 90 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Обучение ответственных за ППБ правилам поведения в случае пожара или его угрозы. | 2021 - 2025 годы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района, | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 40 | 90 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 40 | 90 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1.4. Формирование и отработка навыков безопасного поведения | 2021 - 2025 годы |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.4.1. Обучение педагогов, учащихся и технических сотрудников правилам поведения в случае пожары или его угроз, проведение тренировочных эвакуаций | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных учреждений. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 12 | Задача 1.5. Приведение в муниципальных учреждениях условий, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников во время их трудовой и учебной и досуговой деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных, правовых актов | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  | 11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.5.1. Оснащение учреждений знаками пожарной безопасности | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | районный бюджет |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.5.2 Приведение путей эвакуации в соответствии с законодательными актами | 2021 - 2025 годы | Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | районный бюджет |  |  |  |  |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Всего финансовых затрат | 850 | 1000 | 1050 | 750 | 800 | 4450 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 850 | 1000 | 1050 | 750 | 800 | 4450 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 850 | 1000 | 1050 | 750 | 800 | 4450 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 850 | 1000 | 1050 | 750 | 800 | 4450 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |