АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 24.10.2022 | № 512 |

с. Поспелиха

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе»  на 2023–2027 годы |  |

В целях содействия развитию сельского хозяйства в Поспелихинском районе и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе, утвержденным постановлением Администрации района от 03.03.2021 №88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе» на 2023–2027 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поспелихинского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района Комарова А.М.

Глава района И.А. Башмаков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Поспелихинского района Алтайского края от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе»

на 2023–2027 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Поспелихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района |
| Участники программы | – сельскохозяйственные  товаропроизводители на территории района независимо от организационно-правовой формы собственности;  – Краевое государственное бюджетное учреждение Управление ветеринарии по Поспелихинскому району (далее - КГБУ УВ по Поспелихинскому району) по согласованию;  –Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр информационно-  консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» (далее – КГБУ  «АКЦИКО») по согласованию;  – органы местного самоуправления сельских поселений Поспелихинского района (по согласованию). |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы | – |

|  |  |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | – закон Алтайского края от 04.02.2008 № 2-ЗС «О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае»;  –ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523; в ред. от 17.12.2021 № 468);  – ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2019 № 530; в ред. 27.12.2021 № 491). |
| Цели программы | – увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района;  – устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и закрепление специалистов на селе. |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи программы | – стимулирование  сельскохозяйственных товаропроизводителей и отдельных работников отрасли к достижению наивысших показателей в производстве, переработке, закупе и реализации сельскохозяйственной продукции;  – повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли;  – стимулирование инновационной деятельности и технического перевооружения сельского хозяйства, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  – поддержка создания и развития малых форм хозяйствования;  – создание условий для  диверсификации сельской экономики; – совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и поддержки кадрового потенциала  Поспелихинского района,  способствующей решению  стратегических задач  социально-экономического и демографического развития района. |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, %;  – урожайность сельскохозяйственных культур в том числе:  зерновые и зернобобовые, ц/га, маслосемена подсолнечника, ц/га;  –валовой сбор основных продуктов растениеводства в том числе:  зерновые и зернобобовые, тыс.тонн,  маслосеменаподсолнечника, тыс.тонн;  – обеспеченность кормами КРС в расчете на 1условную голову,  центнеров кормовых единиц;  – производство основных продуктов животноводства в том числе:  молоко, тыс.тонн;  мясо (скот и птица в живом весе), тыс.тонн;  – доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  – среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, рублей;  – приобретение новой сельскохозяйственной техники из них:  комбайны, ед.,  трактора,ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2027 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования:  за счет средств местного бюджета –  375,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 75,00 тыс. руб.;  2024 год – 75,00 тыс. руб.;  2025 год – 75,00 тыс. руб.;  2026 год – 75,00 тыс. руб.;  2027 год – 75,00 тыс. руб.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, в соответствии с утвержденным районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период |
| Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего) | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели | к 2027 году достичь:  – увеличение индекса физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств до 113,9% (к уровню 2022 года);  – увеличение урожайности сельскохозяйственных культур в том числе: зерновые и зернобобовые до 13,1 ц/га,  маслосемена подсолнечника, до  11,8 ц/га;  – увеличение валового сбора основных продуктов растениеводства в том числе:  зерновые и зернобобовые до  105,4 тыс.тонн,  маслосемена подсолнечника до  39,8 тыс.тонн;  – обеспеченность кормами КРС в расчете на 1условную голову до 44 центнеров кормовых единиц;  – увеличение производства основных продуктов животноводства в том числе:  молоко до 39,1тыс.тонн,  мясо (скот и птица в живом весе на убой) до 4,6тыс.тонн;  – увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе до 100%;  – увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства до 46428 рублей;  – приобретение новой сельскохозяйственной техники из них:  комбайны до 5 ед.,  трактора до 5 ед. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельскохозяйственного производства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Объектом программы является сельское хозяйство района – это один из ведущих секторов экономики, обеспечивающий не только свои продовольственные потребности за счет собственного производства, но и загрузку сельскохозяйственным сырьем перерабатывающей промышленности района.

Предметом регулирования программы являются условия развития сельского хозяйства Поспелихинского района. Неблагоприятное воздействие на развитие отрасли оказывает дефицит квалифицированных кадров специалистов и работников массовых профессий, недостаточное развитие материально-технической базы в производстве.

Для развития отрасли в заданных целевых параметрах программой поставлены задачи ускоренного технического перевооружения, цифровизации производственных процессов, наращивания объемов экспорта и повышения качественных характеристик выпускаемой продукции.

По данным отчетности 2021 года сельскохозяйственную деятельность в районе осуществляли 15 коллективных хозяйств и 23 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия расположены на территории всех 11 сельских советов муниципального района.

Структура программы рассчитана на комплексное развитие аграрного сектора и системную государственную поддержку развития сельского хозяйства по основным направлениям: растениеводство, животноводство, техническая и технологическая модернизация, кадровый потенциал.

Растениеводство.

Площадь района составляет 242286 га, из которой на земли сельскохозяйственного назначения приходится 230946 га или 95%, в т.ч. пашни 159590 га. Посевная площадь в 2021 году составила 150242 га по сравнению с 2017 г. – 145936 га (+4306 га).

Посевная площадь под урожай 2021года составила 150,2 тыс.га. Зерновые культуры размещены на площади 80,6 тыс.га, в том числе яровая пшеница 44,7 тыс. га. Технические культуры размещены на площади 45,2 тыс. га, из них подсолнечник 33,7 тыс. га. Кормовое поле в 2021 году занимало 24,2 тыс. га. Однолетние травы 10,4 тыс. га, многолетние травы 11,4 тыс. га, кукуруза 2361 га.

Сравнительный анализ посевных площадей показывает, что основными культурами для посева являются пшеница и подсолнечник. В незначительном объеме на протяжении последних лет на территории района выращиваются: просо, рожь, твердая и озимая пшеница, рапс.

Посевные площади сельскохозяйственных культур

(все категории хозяйств)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Пшеница | тыс. га | 54,4 | 47,9 | 49,7 | 50,6 | 44,7 |
| Подсолнечник | тыс. га | 26,2 | 29,7 | 31,7 | 31,8 | 33,7 |
| Овес | тыс. га | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,3 |
| Гречиха | тыс. га | 13,1 | 6,7 | 7,4 | 7,1 | 7,6 |
| Ячмень | тыс. га | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 11,3 | 11,5 |
| Чечевица | тыс. га | 5,1 | 6,1 | 4,8 | 3,8 | 4,1 |

2021 год оказался благоприятным для растениеводов. Валовой сбор зерновых культур в весе после доработки по району составил 147,9 тыс.тонн. Урожайность зерновых культур 18,4 ц/га, по коллективным 19,9 ц/га, по крестьянским 13,8 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых культур получена в ООО «Котляровка» - 25,9 ц/га, ООО «Мелира» - 25,4 ц/га, СПК «Знамя Родины» и ООО «КФХ Стиль» - по 21,9 ц/га.

Среди крестьянских хозяйств наивысший результат получили ИП «Гуляев Игорь Юрьевич» - 24,1 ц/га, КХ «Голиков Г.И.» глава хозяйства «Голиков Алексей Геннадьевич» - 17,1 ц/га.

Валовой сбор подсолнечника составил 50,7 тыс. тонн, при средней урожайности 15,0 ц/га. По коллективным хозяйствам 16,8 ц/га, по крестьянским – 9,1 ц/га.

Наивысший показатель урожайности подсолнечника в ООО «Котляровка» - 23,2 ц/га.

Для минимизации потерь урожая хозяйствами района применяются следующие меры: соблюдение технологического процесса возделывания культур; применение экспериментальных технологий возделывания почв; сочетание сортов и гибридов; приобретение элитных семян; приобретение новой техники.

Среди крестьянских хозяйств сохраняется низкий уровень объема вносимых минеральных удобрений, сортосмены и сортообновления семенного материала, средства химической защиты растений используются слабо.

Одной из главных составляющих является сохранение и увеличение государственной поддержки по субсидированию приобретения элитных семян, что позволит повысить их доступность для сельхозтоваропроизводителей и обеспечит рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Дальнейшее развитие растениеводства в районе требует комплексного подхода и усиления мер государственной поддержки в сфере:

* сохранения и повышения плодородия почв;
* создания качественной системы семеноводства;
* обеспечения защиты растений от вредителей, сорняков и болезней;
* обновления парка сельскохозяйственных машин и оборудования и перехода на новые сберегающие технологии.

В 2021 году по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям района в целом была получена прибыль 1,307 млрд. рублей в 4 раза больше 2017 года, в основном за счет реализации продукции растениеводства.

Животноводство.

Животноводство – структурообразующая и социально значимая подотрасль сельского хозяйства Поспелихинского района, оказывающая решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения района.

Природно-климатические условия, наличие земельных ресурсов позволяют заниматься животноводством по всему району.

Взвешенный и сбалансированный подход к развитию производства сельскохозяйственной продукции способствует снабжению населения качественными продуктами питания по справедливым ценам, решению задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности не только внутри района, но и в масштабах региона.

Существенное значение в обеспечении положительной динамики развития животноводства в районе имела государственная поддержка в рамках реализации ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523; в ред. от 17.12.2021 № 468)

Ведущей подотраслью животноводства является молочное скотоводство. Для дальнейшего его развития в районе имеются все необходимые условия.

Современная племенная база молочного скотоводства края позволяет поддерживать генетический потенциал товарного стада на достаточно высоком уровне благодаря приобретению не только биопродукции высокопродуктивных быков, но и племенных ремонтных телок и нетелей. Опыт лучших предприятий края свидетельствует, что при правильной организации воспроизводства стада и селекционно-племенной работе, возможно значительное повышение продуктивности молочного скота. Поэтому существует необходимость замены части поголовья в товарных хозяйствах на высокопродуктивный племенной скот и постоянного обновления генофонда за счет искусственного осеменения скота биопродукцией производителей, получивших высокую оценку по качеству потомства.

На территории района действует три племенных предприятия по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Удельный вес племенного скота составляет – 34%.

В современных условиях перспективным является также развитие мясного скотоводства - наименее энергоемкого сегмента отрасли производства мясных продуктов.

Главными препятствиями устойчивого развития молочного и мясного скотоводства в районе являются:

* относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к снижению продуктивности, качества продукции, увеличению затрат на ремонт, низкой производительности труда;
* длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов обусловленные невысокой эффективностью производства продукции животноводства;
* низкая цена реализации продукции животноводства.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики не только района, но и Алтайского края.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена:

* социальной значимостью молока и мяса как необходимых для здоровья населения продуктов питания;
* биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
* необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Существенные финансовые вложения в развитие указанных подотраслей животноводства и их значительная роль в наполнении продовольственного рынка мясными продуктами обусловливают необходимость сохранения государственной поддержки их кредитования.

Следует отметить, что состояние кормовой базы требует улучшения и дальнейшего развития. Для этого необходимо коренное улучшение посевов многолетних трав под сенокосы и пастбища, создание в каждом хозяйстве зеленого конвейера, ввод в практику кормления скота сбалансированным рационом.

Решение большинства выявленных проблем в области развития животноводства Поспелихинского района требует сохранения и усиления государственной поддержки по направлениям:

* развитие кормопроизводства;
* сохранение и улучшение генетических показателей сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах;
* разведение породистого скота в товарных хозяйствах края;
* повышение продуктивности животных и качества производимой продукции;
* строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов.

Значимость животноводства, особенно молочного и мясного скотоводства, для экономики района и острота проблем, которые сдерживают его развитие, свидетельствуют о необходимости привлечения значительных финансовых ресурсов и их концентрации на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.

Высокий показатель по наращиванию темпов развития уже не первый год демонстрируют ООО «Мелира», ООО «КФХ «Стиль», СПК «Знамя Родины». В хозяйствах следят за увеличением продуктивности скота, ведут строгий селекционный учет с использованием современных технологий.

Численность крупного рогатого скота на 1 января 2022 года составила 11245 голов. Поголовье дойных коров ежегодно увеличивается, в 2021 год- составило 3957 голов, 2017 году – 3833(+124 головы).

Валовое производство молока растет, преимущественно за счет обновления поголовья высокопродуктивного скота, улучшения условий содержания, введение передовых технологий. По годам производство составило 2021 год – 22338 тонн, в 2017 году – 20354 тонн. (+ 1984тонн.). Среднегодовая продуктивность дойного стада за 2021 год составила 5748 кг. молока на 1 фуражную корову, в 2017 году – 5276кг. (+472кг.)

Необходимо отметить стабильность в работе, вот уже на протяжении многих лет по качеству реализуемого молока. 100% молока реализовано высшим и первым сортом. Соблюдение «Технического регламента по молоку», использование современного доильного и холодильного оборудования – вот основные составляющие, позволяющие продать молоко по самой высокой цене.

Сравнивая производственные показатели по основному критерию эффективности развития животноводства среди районов нашей почвенно-климатической зоны, следует отметить, что животноводы нашего района занимают лидирующую позицию. В 2019 и 2021г. стали победителями соц. соревнований в своей зоне и награждены автомобилем НИВА-Шевроле. В 2021 году техник по воспроизводству стада Белова Ирина Ярославовна за высокие показатели в труде награждена автомобилем Нива-Шевроле, а 16 августа 2022г. в г. Ижевске представляла Алтайский край на 16 конкурсе «Лучший по профессии операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота» заняла 1 место.

Техническая и технологическая модернизация.

Техническое перевооружение подотраслей сельского хозяйства – один из ключевых элементов динамичного развития аграрных организаций и отрасли в целом. Его основными целями является укрепление материально-технической базы, интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества, снижение материалоемкости и себестоимости продукции, улучшение других технико-экономических показателей работы сельскохозяйственного предприятия.

Сельхозпредприятия района активно ведут обновление машинно-тракторного парка. За последние 5 лет приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 1,521 млрд. рублей, в том числе за 2021 год на 609,9 млн. рублей.

На поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства сельхозтоваропроизводителям района в 2021 году перечислено около 9,913 млн. рублей. Господдержка позволила компенсировать стоимость приобретенной техники и оборудования 4сельхозтоваропроизводителям.

Реализуемый в настоящее время механизм льготного кредитования позволяет аграриям привлекать инвестиционные кредиты по ставке не выше 5 % годовых и является эффективным инструментом стимулирования технического перевооружения отрасли.

В сфере животноводства техническое перевооружение способствует росту продуктивности скота и птицы, повышению качества получаемой продукции, снижению заболеваемости животных, а также повышению эффективности подотрасли в целом. Аграрии Поспелихинского района Алтайского края вложили в модернизацию животноводческих помещений около 47,4 млн. рублей за 2021 год, в 2017 – 4,6 млн. руб.

Кадровый потенциал

Низкий уровень зарплаты и развития социальной инфраструктуры в сельском хозяйстве, территориальная отдаленность населенных пунктов на территории района приводит к оттоку из села наиболее квалифицированных кадров. Сокращается общая численность работников, занятых в коллективном секторе сельскохозяйственного производства.

Сократилась доля руководителей и специалистов с высшим образованием.

Важной проблемой обеспечения сельского хозяйства является низкий процент трудоустройства и закрепления в АПК выпускников аграрного профиля образовательных учреждений. Только 1-2% возвращаются в хозяйства района.

Проблема закрепления молодых кадров должна осуществляться за счет материальной поддержки молодых специалистов в период обучения по профильным специальностям, а также при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию - обеспечение жильем при найме на работу молодых руководителей и специалистов, материальное стимулирование, обеспечение доступности повышения квалификации.

Реализация комплексного системного подхода в рамках долгосрочной целевой программы обеспечит решение стратегических задач социально-экономической политики района.

1. **Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели развития в сфере сельского хозяйства Поспелихинского района определены в соответствии со следующими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края.

1. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0CFE4451F54CE3FAAA3A6E75AA0EGEI) от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0CFF4D59FC40E3FAAA3A6E75AA0EGEI) от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
3. [Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об](http://docs.cntd.ru/document/564161398) утверждении Доктрины продовольственной безопасности [Российской Федерации";](http://docs.cntd.ru/document/564161398)
4. закон Алтайского края от 4 февраля 2008 года N 2-ЗС "О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае";
5. ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523; в ред. от 17.12.2021 № 468);
6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2019 № 530; в ред. 27.12.2021 № 491).

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы:**

Цели программы:

* увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района;
* устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и закрепление специалистов на селе.

Задачи программы:

* стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и отдельных работников отрасли к достижению наивысших показателей в производстве, переработке, закупе и реализации сельскохозяйственной продукции;
* повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли;
* стимулирование инновационной деятельности и технического перевооружения сельского хозяйства, а также стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
* поддержка создания и развития малых форм хозяйствования;
* создание условий для диверсификации сельской экономики;
* совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и поддержки кадрового потенциала Поспелихинского района, способствующей решению стратегических задач социально-экономического и демографического развития района.

**2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

к 2027 году достичь:

* увеличение индекса физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств до 113,9% (к уровню 2022 года);
* увеличение урожайности сельскохозяйственных культур в том числе:

зерновые и зернобобовые до 13,1 ц/га, маслосемена подсолнечника, до 11,8 ц/га;

* увеличение валового сбора основных продуктов растениеводства в том числе:

зерновые и зернобобовые до 105,4тыс.тонн, маслосемена подсолнечника до 39,8тыс.тонн;

* обеспеченность кормами КРС в расчете на 1условную голову до 44 центнера кормовых единиц;
* увеличение производства основных продуктов животноводства в том числе:

молоко до 39,1тыс.тонн,

мясо (скот и птица в живом весе) до 4,6тыс.тонн;

* увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе до 100%;
* увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства до 46428 рублей;
* приобретение новой сельскохозяйственной техники из них:

комбайны до 5 ед.,

трактора до 5 ед.

Сведения об индикаторах муниципальной программы отражены в Приложении № 3 к программе.

**2.4 . Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация программы рассчитана на период: 2023 – 2027 годы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий Программы на 2023-2027 годы приведен в Приложении № 1 к программе.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: местного бюджета - в соответствии с постановлением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые [затраты](consultantplus://offline/ref=0BD0672AFF994FA690FDAD108F9C83CE5620C9C6B01F86840D1FA01BE9D557CACBBAA34210E9053080CE8BQ7b6J) программы приведены в Приложении № 2 к программе.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам реализации Программы относятся:

природные, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия и ведущие к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

макроэкономические, в том числе:

рост цен на потребляемые в отрасли энергоресурсы и другие материально-технические средства, ограничивающий возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечение реализации модели ускоренного экономического развития;

неблагоприятная конъюнктура внутреннего и мирового рынков продовольствия и возникающие в связи с этим ценовые колебания;

организационные - в частности, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические, связанные с обеспечением скота и птицы кормами, ветеринарной защитой;

и другие.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0DB0899EF8BD5F5F958DCCD6ED46571A0CFF4D59FC40E3FAAA3A6E75AA0EGEI) от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного комплекса, разработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

обеспечения полного и своевременного финансирования программных мероприятий.

Однако риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

**6. Методика оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

оценки деятельности ответственны исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из бюджетов всех уровне;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) бюджетов всех уровне на отчетный год не приведен в соответствие с бюджетом Поспелихинского района в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Управление сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются Управлением сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района в отдел по социально-экономическому развитию Администрации Поспелихинского района ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

В результате реализации программы предусматривается создание благоприятных условий для увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства, прироста инвестиций в основной капитал отрасли, обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и увеличения доходов сельского населения.

Реализация мероприятий по поддержке доходов сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства активизирует освоение интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, применение минеральных удобрений и выполнение работ по защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности, повышение качества и объемов производства продукции растениеводства.

Валовой сбор зерна повысится к 2027 году до 105,4 тыс. тонн, подсолнечника - до 39,8 тыс. тонн (приложение 3).

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить создание в Поспелихинском районе благоприятных условий для комплексного развития животноводства. Это выразится в увеличении производства валовой продукции животноводства во всех категориях хозяйств в 2027 году по сравнению с 2021 годом на 11,9%. Он будет обеспечен за счет сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их продуктивности, интенсивного развития традиционных подотраслей.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить качество производимого молока, увеличить продуктивность коров.

Создание условий для развития кормовой и материально-технической базы позволит обеспечить предприятия качественными кормами в достаточном количестве на основе эффективного использования кормовых угодий, приобретения кормоуборочной сельскохозяйственной техники, комплекса машин и оборудования для приготовления кормов, даст возможность укрепить и модернизировать производственную и технологическую платформу животноводства.

Реализация программных мероприятий позволит осуществить проекты строительства, реконструкции и технического переоснащения в животноводстве, что приведет к росту объемов производства продукции (мясо, молоко) и конкурентоспособности отрасли.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 46428 тыс. рублей, или на 34 % к уровню 2021 года.

Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, рост оплаты труда в сельском хозяйстве - на степень решения социальных проблем отрасли.

Для повышения эффективности использования бюджетных средств Министерством сельского хозяйства Алтайского края с сельскохозяйственными товаропроизводителями района ежегодно заключаются соглашения о предоставлении целевых средств из краевого бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства.

Такими соглашениями предусматриваются обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей по исполнению условий предоставления государственной поддержки и представлению отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Алтайского края.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Поспелихинского района.

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется Управлением сельского хозяйства Администрации Поспелихинского района.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в

Поспелихинском районе» на 2023-2027 годы

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе» на 2023 - 2027 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Источники финансирования | | | | | |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по программе | 2023 –  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 | местный бюджет |
| 1 | Цель 1  Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района. | 2023 –  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 | местный бюджет |
| 2 | Задачи 1.1 стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и отдельных работников отрасли к достижению наивысших показателей в производстве, переработке, закупе и реализации сельскохозяйственной продукции | 2023 –  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности | Ежегодно в ноябре,  декабре | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | местный бюджет |
| 4 | Задача 1.2  Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли | 2023 –  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.2.1.  Районный конкурс операторов машинного доения (Клуб Элита) | апрель/май  ежегодно | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.2.2.  Районный конкурс техников по воспроизводству стада | В июне / июле  ежегодно | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | местный бюджет |
| 7 | Задача 1.3  Стимулирование  инновационной деятельности и технического перевооружения сельского хозяйства, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Господдержка (консультационно-информационная поддержка) | 2023-  2027 гг. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 9 | Задача 1.4  Поддержка создания и развития малых форм хозяйствования | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.4.1. Оказание консультационно-информационной поддержки начинающим фермерам и семейным (животноводческим) фермам | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 11 | Цель 2  Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и закрепление специалистов на селе | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 12 | Задача 2.1  Создание условий для диверсификации сельской экономики | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Проведение конкурсов, семинаров, конференций, участие в выставках. Работа с выпускниками ВУЗов, колледжей, профильных учреждений по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности на сельхозпредприятиях района | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 14 | Задача 2.2  Совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и поддержки кадрового потенциала Поспелихинского района, способствующей решению стратегических задач социально-экономического и демографического развития района | 2023-  2027 гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.2.1  Проведение переподготовки кадров по повышению квалификации | 2023-  2027гг. | Сельскохозяйственные  предприятия, крестьянские хозяйства. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |

Приложение 2 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе» на 2023-2027 годы

**Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов |  | Сумма расходов, тыс. рублей | | |  |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 375,00 |

Приложение 3 к муниципальной

программе «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе» на 2023-2027 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе» на 2023–2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Единица  измерения | Значение индикатора по годам | | | | | |  |
| год,  предшеств  ующий году  разработки  муниципальной  программы (2021) | год  разработки  муниципальной  программ  ы (оценка)  2022 | годы реализации муниципальной программы | | | |  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 102,9 | 90,3 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые | ц/га | 18,3 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 |
| маслосемена подсолнечника | ц/га | 14,7 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 11,8 |
| Валовой сбор основных продуктов растениеводства в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 147,2 | 91,9 | 93,9 | 96,8 | 98,6 | 102,6 | 105,4 |
| Маслосемена подсолнечника | тыс. тонн | 49,4 | 32,8 | 34,2 | 35,5 | 37,1 | 38,5 | 39,8 |
| Обеспеченность кормами КРС в расчете на 1условную голову | центне ров  кормов ых единиц | 35,9 | 37,1 | 40,2 | 42,4 | 42,9 | 43,4 | 44,2 |
| Производство основных продуктов животноводства: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| молоко | тыс. тонн | 36,938 | 37,676 | 37,830 | 37,980 | 38,250 | 38,725 | 39,145 |
| мясо (скот и птица в живом весе на убой) | тыс. тонн | 3,655 | 3,725 | 3,898 | 4,185 | 4,288 | 4,412 | 4,685 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | 34645 | 36377 | 38196 | 40106 | 42111 | 44217 | 46428 |
| приобретение новой сельскохозяйственной техники из них:   * комбайны; * трактора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |