АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                                                                              № _____

с.Поспелиха

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе Алтайского края на 2026-2030 годы»

На основании Постановления Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 539 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае», в соответствии с постановлением Администрации Поспелихинского района от 03.03.2021 № 88 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Поспелихинском районе Алтайского края на 2026-2030 годы».

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поспелихинского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.А. Гаращенко.

Глава района                                                                                    И.А. Башмаков

Подготовил:

| Председатель комитета | Л.Ю. Крысина |
| --- | --- |
| «__» __________ 2025 г |  |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам | С.А. Гаращенко |
| «__» __________ 2025 г Заместитель главы Администрации района по экономическим вопросам, председатель комитета по финансам | Е.Г. Баскакова |
| «__» __________ 2025 г |  |
| Начальник отдела по социально-экономическому развитию | Г.В. Ельникова |
| «__» __________ 2025 г |  |
| Начальник юридического отдела | Е.А. Иванова |
| «__» __________ 2025 г |  |
| Управляющий делами Администрации района | Т.Н. Гилева |
| «__» __________ 2025 г |  |

Прокуратура Поспелихинского района

_____________________

(дата согласования с прокуратурой )

Контрольно-счетный орган

________________________

(дата согласования с КСО)

Послано в дело, комитет по финансам, налоговой и кредитной политики, комитет по образованию, отдел по социально-экономическому развитию

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от ____________ № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Поспелихинского района

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026 -2030 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальные образовательные организации Поспелихинского района |
| Участники программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Поспелихинского района |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе» (далее – Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Поспелихинском районе» (далее - Подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе» - (далее – Подпрограмма 3); Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала в Поспелихинском районе» (далее – Подпрограмма 4); Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Поспелихинском районе» (далее – Подпрограмма 5); Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Поспелихинском районе» (далее – Подпрограмма 6); Подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 7). |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы | региональный проект «Все лучшее детям» региональный проект «Поддержка семьи» региональный проект «Педагоги и наставники» региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| Программно-целевые инструменты | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; национальный проект «Молодежь и дети», «Семья» проект «Вызов» федеральной стратегической программы «Дети в семье»; государственная программа Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" (утверждена Постановлением Правительства Алтайского края от 28 декабря 2023 г. N 539) |
| Цель программы | Укрепление суверенитета российской системы образования, обеспечение единства образовательного пространства в Поспелихинском районе, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |
| Задачи программы | Приведены в подпрограммах, отражены в приложении 2 к муниципальной программе |
| Индикаторы и показатели программы | Индикаторы указаны в подпрограммах и отражены в приложении 1 к муниципальной программе |
| Срок и этапы реализации программы Объем финансирования программы | 2026 – 2030 годы без деления на этапы |
|  | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «программа») составляет 332402,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 113 911,7 тыс. рублей; 2027 год – 54 478,8 тыс. рублей; 2028 год – 54 382,3 тыс. рублей; 2029 год – 54 637,3 тыс. рублей; 2030 год – 54 992,3 тыс. рублей Финансирование в разрезе подпрограмм отражены в приложении 2 к муниципальной программе. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и отражен в приложении 3 к муниципальной программе. |
| Справочно: объем налоговых расходов Поспелихинского района в рамках реализации муниципальной программы (всего) | Отсутствует |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты приведены в подпрограммах, отражены в приложении 1 к муниципальной программе |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Стратегической целью муниципальной целевой программы «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2026 – 2030 годы - укрепление суверенитета российской системы образования, обеспечение единства образовательного пространства в Поспелихинском районе, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Для достижения этой цели решался целый комплекс стратегических задач, направленных на развитие инфраструктуры образования, создание условий для повышения качества образования. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2026 – 2030 годы позволит обновить материальную базу муниципальных общеобразовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели, направленной на обеспечение равного доступа населения к получению качественных образовательных услуг независимо от места жительства. Все основные показатели программы достигнуты.

До 2030 года будут реализованы региональные проекты в сфере образования: «Все лучшее детям», «Семья», «Цифровая образовательная среда».

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования определили его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние 5лет в районе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образования. В дошкольных учреждениях района реализуется федеральная образовательная программа дошкольного образования, исполняются требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. Решена проблема доступности услуг дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. Совершенствуются механизмы психолого-педагогической поддержки семей с детьми дошкольного возраста, посредством просветительской деятельности для повышения компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания, развития детей.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе эффективно организована работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и других мероприятиях.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии.

В системе образования Поспелихинского района реализована возможность формирования культуры здоровья обучающихся: организованы отдых и оздоровление более 80 % детей в лагерях различного типа; численность учащихся, пользующихся горячим питанием, составляет 100 % от общей численности обучающихся.

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования. В районе в 100 % общеобразовательных организаций предоставляются услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 76 %. Отмечается необходимость обеспечения соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной, инженерной и технической направленности.

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала отрасли и формированию системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Всего в системе образования Поспелихинского района трудится 727 работников. Доля учителей пенсионного возраста составляет 14,5 %, доля учителей в возрасте до 35 лет 19,1 %. Обновление педагогического корпуса происходит недостаточными темпами. С целью повышения престижа педагогической профессии, привлечения выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования педагогического профиля для работы в муниципальных общеобразовательных организациях. В районе принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических работников, повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров.

Важным направлением деятельности комитета по образованию Администрации Поспелихинского района является работа по обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству. Необходимо усовершенствовать организационно-управленческие механизмы, усилить кадровый потенциал.

Исполнение всех мероприятий программы позволит органам исполнительной власти района и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на повышение качества и эффективности работы.

Приоритеты региональной политики в сфере реализации программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными документами, определяющими стратегию развития системы образования Поспелихинского района, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025года;

письмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20марта2025г.№03-493«Онаправлениирезолюции VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования»;

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» — название документа, утверждённого распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 года №678-р (в редакции от 1 июля 2025 года).

### 2.2. Цели и задачи муниципальной программы представлены в каждой подпрограмме и отражены в приложении 2 к муниципальной программе.

### 2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы представлены в каждой подпрограмме и отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

### 2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2026 по 2030 годы без деления на этапы.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования Поспелихинского района.

Мероприятия подпрограмм, включенных в программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению государственных заданий, управлению сетью образовательных организаций района, механизмы стимулирования развития образовательных организаций района. Образовательные организации в рамках реализации соответствующих подпрограмм, в том числе на конкурсной основе, могут получать дополнительные финансовые средства.

В программе предусмотрено проведение традиционных и новых районных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

Обеспечение высокого качества образования связано с созданием не только организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий, но и объективной, охватывающей все уровни образования, системы оценки качества. На ее формирование и развитие, участие в международных и национальных исследованиях качества образования, включение общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

## 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников.

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «программа») составляет 332402,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 113 911,7 тыс. рублей;

2027 год – 54 478,8 тыс. рублей;

2028 год – 54 382,3 тыс. рублей;

2029 год – 54 637,3 тыс. рублей;

2030 год – 54 992,3 тыс. рублей;

из них:

общий объем средств федерального бюджета– 64 875,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 13 657,0 тыс. рублей;

2027 год – 13 072,2 тыс. рублей;

2028 год – 12 715,5 тыс. рублей;

2029 год – 12 715,5 тыс. рублей;

2030 год – 12 715,5 тыс. рублей;

общий объем средств краевого бюджета – 42 286,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 8 464,8 тыс. рублей;

2027 год – 8 458,9 тыс. рублей;

2028 год – 8 454,2 тыс. рублей;

2029 год – 8 454,2 тыс. рублей;

2030 год – 8 454,2 тыс. рублей;

общий объем средств местного бюджета – 225 240,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 91 789,9 тыс. рублей;

2027 год – 32 947,6 тыс. рублей.

2028 год – 33 212,6 тыс. рублей;

2029 год – 33 467,6 тыс. рублей;

2030 год – 33 822,6 тыс. рублей.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

## 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных программой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий программы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников программы, низкое качество реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации программы.

## 6. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий программы планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации программы и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также на выполнение мероприятий программы в течение года. Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Комитет по образованию:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга программы;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

8. Методика оценки эффективности программы.

Оценка эффективности программы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

# ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе»

муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе»

муниципальной программы

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация района (по согласованию); Отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту; комитет по финансам, кредитной и налоговой политики, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение единства регионального и муниципального образовательного пространства, доступности качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования; Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет; Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 7 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста, и образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование; компенсационные выплаты дошкольным учреждениям за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования; разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов; оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, ма­териалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; обеспечение безопасности образовательного процесса (приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров; проведение конкурсов различных уровней, направленных на выявление детской одаренности; проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций, обеспечение участия победителя в региональном профессиональном конкурсе «Воспитатель года Алтая»; организация питания воспитанников муниципальных дошкольных организаций; подготовка к новому учебному году. проведение текущего и капитального ремонта, проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, ремонт и замена имеющегося оборудования; предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консульта­тивной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основ. |
| Индикаторы | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Поспелихинском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026 – 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «подпрограмма 1») составляет –55 108,4 тыс. рублей, из них: 2026 год – 14 788,4 тыс. рублей; 2027 год – 9 740,0 тыс. рублей; 2028 год – 9 955,0 тыс. рублей 2029 год – 10 160,0 тыс. рублей; 2030 год – 10 465,0 тыс. рублей; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); достижение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Поспелихинском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход 210 человек к 2030 году. сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

В сфере дошкольного образования проведена модернизация: оптимизация сети организаций (по состоянию на 01.09.2025действует 3 дошкольные образовательные организации, 9 филиалов, 1 корпус, 1 структурное подразделение дошкольного образования на базе школы), оснащение их современным оборудованием, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

Меняются подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень стала неотъемлемой частью общего образования, приняты стандарты дошкольного образования, обозначены требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. На федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования перешли 100 % образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

С целью обеспечения к 2030 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет Министерством образования и науки Алтайского края совместно с комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района осуществлены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте до 3 лет: строительство детского сада-яслей на 140 мест. Проводится системная последовательная работа по повышению качества услуг дошкольного образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспечено участие дошкольных образовательных организаций в реализации мероприятий по созданию доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 1,

### цели, задачи, мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере

реализации подпрограммы 1

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дошкольного образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 марта 2025 г. №03-493 «О направлении резолюции VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями государственной политики в области дошкольного образования Алтайского края являются:

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе посредством 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе посредством 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2.2. Цели, задачи и мероприятия, индикаторы подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: Обеспечение единства регионального и муниципального образовательного пространства, доступности качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.

- Задачи подпрограммы 1:

Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования;

повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет;

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 7 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье.

Мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3 Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1

Индикаторы подпрограммы 1:

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Поспелихинском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте       от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов:

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

достижение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Поспелихинском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход 210 человек к 2030 году;

сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

Индикаторы и ожидаемые конечные результаты отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 55 108,4 тыс. рублей, из них:

2026 год – 14 788,4 тыс. рублей;

2027 год – 9 740,0 тыс. рублей;

2028 год – 9 955,0 тыс. рублей

2029 год – 10 160,0 тыс. рублей;

2030 год – 10 465,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования отражены в приложении 2 к муниципальной программе.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 1 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 1 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 1. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 1, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 1 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 1 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 1 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 1.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 1, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 1 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 1 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 1 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 1;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 1, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе».

# ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие общего образования в Поспелихинском районе»

муниципальной программы

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Поспелихинском районе»

муниципальной программы

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре и отдел ЖКХ и транспорту Администрации Поспелихинского района; Администрация Поспелихинского района (по согласованию); комитет по финансам, налоговой и кредитной политике; организации, осуществляющие образовательную деятельность (в том числе на конкурсной основе) (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | - Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы, обеспечение единого образовательного пространства, развитие доступности образования, реализация потенциала каждого школьника, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |
| Задачи подпрограммы | Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации; Реализация регионального проекта «Все лучшее детям»: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины»; реализация проекта «Цифровая образовательная среда»: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организация предоставления общего образования в краевых государственных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета; обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детские общественные объединения в образовательных организациях; обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; организация питания отдельных категорий, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования; организация перевозок детей; организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (организация питьевого режима, приобретение медикаментов и канцелярских товаров, выполнение требований санитарно-эпидемиологического режима); выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками; капитальный ремонт, строительство за счет средств федерального и краевого бюджетов при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; подготовка к новому учебному году; создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам; формирование у обучающихся образовательных организаций национально-культурной идентичности, содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины»; обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях; обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c (для образовательных организаций, расположенных в городах), 50 Мб/c (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа) и гарантированным интернет-трафиком. |
| Индикаторы | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; доля расположенных на территории Поспелихинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся; число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; доля общеобразовательных организаций Алтайского края, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026 – 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Поспелихинском районе» государственной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «подпрограмма 2») составляет – 183 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 69 063,6 тыс. рублей; 2027 год – 28 728,9 тыс. рублей; 2028 год – 28 417,5 тыс. рублей 2029 год – 28 467,5 тыс. рублей; 2030 год – 28 517,5 тыс. рублей; из них из федерального бюджета 64 875,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 13 657,0 тыс. рублей; 2027 год – 13 072,2 тыс. рублей; 2028 год – 12 715,5 тыс. рублей 2029 год – 12 715,5 тыс. рублей; 2030 год – 12 715,5 тыс. рублей; из краевого бюджета –35 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 7 031,0 тыс. рублей; 2027 год – 7 025,1 тыс. рублей; 2028 год – 7020,4 тыс. рублей 2029 год – 7 020,4 тыс. рублей; 2030 год – 7 020,4 тыс. рублей; из местного бюджета – 83 202,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 48 375,6 тыс. рублей; 2027 год – 8 631,6 тыс. рублей; 2028 год – 8 681,6 тыс. рублей 2029 год – 8 731,6 тыс. рублей; 2030 год – 8 781,6 тыс. рублей; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования к 2030 годы до 54%; увеличение доли расположенных на территории Поспелихинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки, обучающихся до 100 %; увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 4 ед. увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 0,505 тыс.чел. увеличение доли общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом до 100 %. в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 4 ед. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Всего в районе 18 школ, в том числе 14 филиалов.

Ключевая проблема инфраструктуры общего образования заключается в наличии малокомплектных школ, в которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, внедрения на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Сегодня в районе развиваются различные формы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, что создает возможности для восполнения недостающих ресурсов и расширения перечня и повышения качества образовательных услуг.

Вместе с тем недостаточный уровень развития единой информационно-образовательной среды, материально-технической базы ресурсных организаций, качества интернета, а также проблемы транспортной доступности являются препятствиями для совершенствования сетевого взаимодействия.

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций по территориальному принципу позволит посредством сетевых форм обеспечить возможность расширения спектра образовательных услуг, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, формирования у обучающихся отдаленных и малокомплектных школ современных технологических и гуманитарных навыков, увеличить долю школ, использующих сетевые формы.

Оформление школьного пространства, состоящего из нескольких зон для формирования у обучающихся национально-культурной идентичности, знакомство с возможностями, которые предоставляет государство, формирование у детей чувства сопричастности и ответственности через совместную деятельность.

В районе ежегодно растет доля детей с особыми образовательными потребностями в общем числе детей школьного возраста. В связи с этим постоянно требуется усиление работы, направленной на обеспечение доступности и вариативности качественного образования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их психофизическими особенностями независимо от места жительства.

Внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.

Внедрение и применение цифровых технологий в образовании выступает в качестве одного из ресурсных механизмов по повышению качества образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.

Объективная оценка качества подготовки обучающихся – актуальная задача муниципальной образовательной политики.

В районе проводится работа по совершенствованию независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников. Обучающиеся школ Поспелихинского района ежегодно участвуют во всероссийских проверочных работах, национальных исследованиях качества образования, общероссийских и международных мониторинговых процедурах.

Вместе с тем одной из ключевых проблем остается недостаточно эффективная система оценки качества образования, что затрудняет принятие управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.

Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества общего образования позволит:

актуализировать методическую и совершенствовать организационную базу мониторинга системы общего образования;

обеспечить современный уровень надежности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов;

сформировать культуру оценки качества общего образования на уровне региона, муниципалитетов и отдельных организаций в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур.

Для этого необходимо продолжить совершенствование организационных механизмов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также сформировать систему мероприятий по оценке качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований, организации участия общеобразовательных организаций Поспелихинского района в национальных исследованиях качества образования, международных сопоставительных исследованиях, которые станут базой для принятия эффективных управленческих решений на основе результатов оценочных процедур.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2,

### цели, задачи, мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

2.1. Приоритеты региональной политики

в сфере реализации подпрограммы 2

Основными документами, определяющими стратегию развития региональной системы общего образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная Президентом Российской Федерации;

приказы Минпросвещения России:

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;

приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора:

от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2:

Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет обновления материально-технической базы, обеспечение единого образовательного пространства, развитие доступности образования, реализация потенциала каждого школьника, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Задачи подпрограммы 2:

Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации;

реализация регионального проекта «Все лучшее детям»: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины»;

реализация проекта «Цифровая образовательная среда»: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Мероприятия подпрограммы 2 приведены в Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» к муниципальной программе.

2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы 2

Индикаторы подпрограммы 2:

Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

доля расположенных на территории Поспелихинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся;

число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

доля общеобразовательных организаций Алтайского края, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;

количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 54 %;

увеличение доли расположенных на территории Поспелихинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, до 100 %;

в рамках проекта «Все лучшее детям»: увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ математического, цифрового, естественно-научного профилей, до 4 единиц;

увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами математического, цифрового, естественно-научного профилей, до 0,505 тыс.чел.;

увеличение доли общеобразовательных организаций Алтайского края, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 100 %;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, до 4 ед.

Индикаторы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 183 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 69 063,6 тыс. рублей;

2027 год – 28 728,9 тыс. рублей;

2028 год – 28 417,5 тыс. рублей;

2029 год – 28 467,5 тыс. рублей;

2030 год – 28 517,5 тыс. рублей.

Из них их средств федерального бюджета 64 875,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 13 657,0 тыс. рублей;

2027 год – 13 072,2 тыс. рублей;

2028 год – 12 715,5 тыс. рублей

2029 год – 12 715,5 тыс. рублей;

2030 год – 12 715,5 тыс. рублей;

из краевого бюджета –35 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 7 031,0 тыс. рублей;

2027 год – 7 025,1 тыс. рублей;

2028 год – 7020,4 тыс. рублей

2029 год – 7 020,4 тыс. рублей;

2030 год – 7 020,4 тыс. рублей;

из местного бюджета – 83 202,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 48 375,6 тыс. рублей;

2027 год – 8 631,6 тыс. рублей;

2028 год – 8 681,6 тыс. рублей

2029 год – 8 731,6 тыс. рублей;

2030 год – 8 781,6 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 2

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 2 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 2 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 2. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 2, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 2 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 2 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 2 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 2.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 2, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 2 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 2 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 2 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 2;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 2, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Поспелихинском районе».

# ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе»

муниципальной программы Поспелихинского района

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе» муниципальной программы

Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление социальной защиты населения по Поспелихинскому и Новичихинскому районам; Администрация Поспелихинского района (по согласованию); комитет по финансам, налоговой и кредитной политики Администрации Поспелихинского района (по согласованию); муниципальные общеобразовательные организации (по согласованию); |
| Цель подпрограммы | Создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды |
| Задачи подпрограммы | Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей; патриотическое воспитание обучающихся; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа: увеличение охвата детей дополнительным образованием. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей; организация летнего отдыха и оздоровления детей; обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей; профильный лагерь военно-патриотической направленности; создание комнат юнармейца в муниципальном образовании; создание и оснащение центров «Точка роста»; организация конкурсов, олимпиад, слетов, соревнований школьников; реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа. |
| Индикаторы | доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении; доля обучающихся образовательных организаций Поспелихинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования; численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности; в рамках регионального проекта «Все лучшее детям»: число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»; число детей, обеспеченных дополнительным образованием посредством внедрения социального заказа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026- 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3«Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе» государственной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «подпрограмма 3») составляет – 11 485,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 2 583,8 тыс. рублей; 2027 год – 2 583,8 тыс. рублей; 2028 год – 2 583,8 тыс. рублей 2029 год – 2 583,8 тыс. рублей; 2030 год – 2 583,8 тыс. рублей; Из них из краевого бюджета – 5 735,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 433,8 тыс. рублей; 2027 год – 1 433,8 тыс. рублей; 2028 год – 1 433,8 тыс. рублей 2029 год – 1 433,8 тыс. рублей; 2030 год – 1 433,8 тыс. рублей; из местного бюджета – 5 750,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2027 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 150,0 тыс. рублей 2029 год – 1 150,0 тыс. рублей; 2030 год – 1 150,0 тыс. рублей; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 90%; увеличение доли обучающихся образовательных организаций Поспелихинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования до 60 %; увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, до 0,230 тыс. человек; в рамках регионального проекта «Все лучшее детям»: увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» до 0,785 тыс. человек; увеличение числа детей, обеспеченных дополнительным образованием посредством внедрения социального заказа до 12 чел. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач развития системы образования в Поспелихинском районе, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере образования до 2030 года.

Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами к 2030 году составит 80 %.

Совершенствуется инфраструктура для организации воспитательной работы, включающая оснащение государственной символикой Российской Федерациив 18 учре-ждениях (адресов)- 100%. Поспелихинского района, создание в 100 % школ музеев (музейных комнат, экспозиций, в том числе, посвященных СВО) и спортивных клубов; организована работа 13 (100 %) школьных театров, 11 (62%) школьных хоров, 4 (50%) школьных медиацентров.

Организовано оформление школьных пространств в 2 школах. Помимо обязатель-ных экспозиций оформляются вариативные региональные и муниципальные выставки и стенды о природных объектах края, национальных достижениях, исторических лично-стях, прославивших Алтайский край, муниципалитет: В.М. Шукшине, Р.И. Рождественском, М.Т. Калашникове, размещаются временные экспозиции, проводятся конкурсы фотографий, тематические выставки рисунков.

Активизации работы и углублению содержания воспитания в школах способствовало введение ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее – «советники»). В настоящее время в Поспели-хинском районе советники координируют воспитательную работу в 5общеобразовательныхшколах, активно реализуется программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», объединяющая 1062 обучаю-щихся начальных классов из всех образовательных организаций. Также работает муниципальный координатор.

В Поспелихинском районе создано 15 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Поспелихинского района включает около 700 членов юнармейского движения, 13 юнармейских отрядов.

В Поспелихинском районе действую 21 патриотическое объединение, в том числе военно-патриотические и военно-спортивные клубы, 24 волонтерских отрядов.

В ОО ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделяется профильным сменам военно-патриотической направленности. В 2024 году приняли участие в 10 сменах с участием юнармейских отрядов, военно-патриотических и военно-спортивных клубов с общим охватом 400 чел.

В целях координации воспитательной работы работает муниципальный Штаб, ко-координирующий взаимодействие всех субъектов системы воспитания.

В Поспелихинском районе проживает 3876 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей данной возрастной категории в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы образования, культуры, спорта, общеобразовательных организациях, негосударственном секторе) составляет 76 %.

Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализуют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования Поспелихинского района, все расположены в районном центре.

По художественному направлению занимаются 27 % контингента организаций дополнительного образования, социально-педагогическому – 13 %, физкультурно-спортивному – 12,3 %, техническому – 1,2 %, туристско-краеведческому – 0,4 %.

При этом дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности охвачено 1,2 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. В районе за последние три года стало развиваться техническая направленность, количество обучающихся по дополнительным образовательным программам технической направленности составляет 45 человек. Несмотря на интерес обучающихся к изучению естественных и технических наук и их высокие результаты при участии в краевых мероприятиях, охват техническим творчеством меньше в связи с неразвитостью инфраструктуры, слабой обеспеченностью инновационным учебным оборудованием и инженерно-педагогическими кадрами.

В целях популяризации технического и естественнонаучного направлений дополнительного образования, формирования у школьников навыков, компетенций и мотивации к выбору профессий, учащиеся района принимают участие в краевых профильных сменах данной направленности, проводимые на базе технопарка Кванториум22. Педагоги посещают   обучающие семинары, выездные модульные школы, краевые профильные лагеря и школы для одаренных и талантливых детей в каникулярный период, мероприятия по ранней профессиональной ориентации.

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности нуждаются в модернизации в соответствии с современными задачами обеспечения развития познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческого, инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

2.1. Приоритеты региональной политики

в сфере реализации подпрограммы 3

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российской Федерации:

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 03.04.2012 № Пр-827, утвержденная Президентом Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации

приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

К приоритетам муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей относятся обеспечение доступности дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития при использовании лучших традиционных подходов и успешных инновационных практик, организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для талантливых и одаренных детей, подготовка специалистов с высоким уровнем общей, педагогической культуры и профессиональной компетентности.

Доступность дополнительного образования для детей обеспечивается через реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, вовлечение детей в федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Я – исследователь», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», молодежные Дельфийские игры,  «Живые уроки» и др.

Особое внимание будет уделено:

увеличению к 2030 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, в том числе естественнонаучной и технической направленности;

внедрению системы персонифицированного дополнительного образования;

развитию туристско-краеведческой направленности дополнительного образования с учетом рекреационного потенциала региона;

расширению реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе общеобразовательных организаций;

профилизации программ летнего отдыха;

повышению качества оказания оздоровительно-образовательных услуг и обеспечению комфортных условий пребывания детей в краевых и муниципальных организациях отдыха и оздоровления за счет укрепления их материально-технической базы;

повышению квалификации руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

Задачи подпрограммы 3:

развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей;

патриотическое воспитание обучающихся;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа: увеличение охвата детей дополнительным образованием.

Мероприятия подпрограммы 3 приведены в Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 3

Индикаторы подпрограммы 3:

доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении;

доля обучающихся образовательных организаций Поспелихинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования;

численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности;

в рамках регионального проекта «Все лучшее детям»:

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;

число детей, обеспеченных дополнительным образованием посредством внедрения социального заказа.

Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 90 %;

увеличение доли обучающихся образовательных организаций Поспелихинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 60 %;

увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности, до 0,230 тыс.человек;

в рамках регионального проекта «Все лучшее детям»:

увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» до 0,785 тыс.человек;

увеличение числа детей, обеспеченных дополнительным образованием посредством внедрения социального заказа до 12 чел.

Индикаторы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2026 по 20230 год.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы3 составляет – 11 485,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2026 год – 2 583,8 тыс. рублей;

2027 год – 2 583,8 тыс. рублей;

2028 год – 2 583,8 тыс. рублей

2029 год – 2 583,8 тыс. рублей;

2030 год – 2 583,8 тыс. рублей;

из них:

из краевого бюджета – 5 735,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1 433,8 тыс. рублей;

2027 год – 1 433,8 тыс. рублей;

2028 год – 1 433,8 тыс. рублей

2029 год – 1 433,8 тыс. рублей;

2030 год – 1 433,8 тыс. рублей;

из местного бюджета – 5 750,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1 150,0 тыс. рублей;

2027 год – 1 150,0 тыс. рублей;

2028 год – 1 150,0 тыс. рублей

2029 год – 1 150,0 тыс. рублей;

2030 год – 1 150,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 3 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования отражены в приложении 2 к муниципальной программе.

## 4. Анализ рисков реализации программы 3 и описание мер управления рисками реализации программы 3

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 3 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 3 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 3. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 3, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 3 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 3 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 3 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 3.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 3, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 3 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 3 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 3 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 3;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 3, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

# ПОДПРОГРАММА 4

«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Поспелихинского района» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4«Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Поспелихинского района» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы Цель подпрограммы Задачи подпрограммы | АИРО им. А.М. Топорова; Администрация Поспелихинского района (по согласованию); комитет по финансам, налоговой и кредитной политике. создание условий для развития кадрового потенциала в Поспелихинском районе - повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Поспелихинского района; - мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности; - обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни; реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» |
| Перечень мероприятий подпрограммы | повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов комитета по образованию; модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки программ развития образования и сетевых методических объединений; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов; социальная поддержка молодых специалистов школ; проведение мероприятий, профессиональных конкурсов; предоставление педагогическим работникам организаций района, осуществляющих образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории района, за счет средств краевого бюджета; медицинский осмотр, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация работников образовательных организаций, проведение лабораторных исследований; мероприятия регионального проекта «Педагоги и наставники» |
| Индикаторы | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации; доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Поспелихинского района» муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» (далее – «подпрограмма 4») составляет 15 266,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 2 962,9 тыс. рублей; 2027 год – 3 076,0 тыс. рублей; 2028 год – 3 076,0 тыс. рублей 2029 год – 3 076,0 тыс. рублей; 2030 год – 3 076,0 тыс. рублей; из них из местного бюджета – 15 266,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год – 2 962,9 тыс. рублей; 2027 год – 3 076,0 тыс. рублей; 2028 год – 3 076,0 тыс. рублей 2029 год – 3 076,0 тыс. рублей; 2030 год – 3 076,0 тыс. рублей; Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 20 %; увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50%; увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации до 10%; в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 50 %. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Важный фактор, оказывающий влияние на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, – состояние кадрового потенциала на всех его уровнях, одними из основных механизмов развития, которого являются повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования Поспелихинского района.

В течение последних лет в районе отмечаются положительные тенденции:

направленность системы аттестации и оплаты труда педагогов на повышение качества преподавания, непрерывное профессиональное развитие и карьерный рост;

ориентация системы повышения квалификации в условиях конкурентной среды на развитие профессиональной компетенции учителя, включая возможность создания профессиональных методических и сетевых сообществ и объединений;

обеспечение возможности прохождения педагогами практико-ориентированного модуля на базе стажерских площадок.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи и мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере

реализации подпрограммы 4

Основными документами, определяющими стратегию развития кадрового потенциала региональной системы образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017          № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

приказ Минобрнауки России от 24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетами региональной политики в области развития кадрового потенциала станут:

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Алтайского края в вопросах внедрения и развития цифровой образовательной среды;

предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам для прохождения лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Алтайского края;

проведение конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций;

проведение конкурса педагогических работников на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова;

проведение профессиональных конкурсов.

Особое внимание будет уделено:

подготовке и повышению квалификации специалистов для системы управления образованием;

организации стажировок на базе лучших школ Алтайского края;

обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров;

финансовому обеспечению государственного задания на услуги повышения квалификации работников образования края.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание условий для развития кадрового потенциала в Поспелихинском районе.

Задачи подпрограммы 4:

- повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Поспелихинского района;

- мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности;

- обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;

реализация регионального проекта «Педагоги и наставники»

Мероприятия подпрограммы 4 приведены в Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 4

Индикаторы подпрограммы 4:

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации; доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования.

Реализация подпрограммы 4 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 20 %;

увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50%;

увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации до 10%;

в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»:

увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования до 50 %.

Индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 15 266,9 тыс. рублей, из них:

из местного бюджета – 15 266,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 2 962,9 тыс. рублей;

2027 год – 3 076,0 тыс. рублей;

2028 год – 3 076,0 тыс. рублей

2029 год – 3 076,0 тыс. рублей;

2030 год – 3 076,0 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и местном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 4 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 4 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 4 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 4. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 4, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 4 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 4 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 4 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 4.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 4, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 4 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 4 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 4 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 4;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 4, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

# ПОДПРОГРАММА 5

«Совершенствование управления системой образования в Поспелихинском районе»

муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Поспелихинском районе» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике (по согласованию); организации, осуществляющие образовательную деятельность |
| Цель подпрограммы | - совершенствование механизмов управления системой образования района для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием |
| Задачи подпрограммы | обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования; организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня их безопасности. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании; лицензирование ПП; Закрепление земельных участков, зданий и сооружений за муниципальными образовательными учреждениями; аттестация рабочих мест образовательных организаций (СОУТ); обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и ресурсным обеспечением организаций системы образования, проведение краевых мероприятий работников образовательных организаций; повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций; укрепление материально-технической базы учреждений (организаций); обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. |
| Индикаторы | - доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов; - В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»: - доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам; - доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций; - доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам; - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026 – 2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 5 «Совершенствование управления системой образования в Поспелихинском районе» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе 2026-2030 годы» (далее – «подпрограмма 5») составляет –65 913 тыс. рублей, в том числе по годам из средств местного бюджета: 2026 год – 24 513,0 тыс. рублей; 2027 год – 10 350,0 тыс. рублей; 2028 год – 10 350,0 тыс. рублей 2029 год – 10 350,0 тыс. рублей; 2030 год – 10 350,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов, до 100 %; - в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: - Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 100%; - Увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 100%; - Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам до 20%; - доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») до 100%. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Широкое внедрение цифровых технологий в сферу образования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предоставления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного повышения качества образования.

В Поспелихинском районе– разветвленная сеть общеобразовательных организаций. Данная ситуация определяет ключевую проблему инфраструктуры общего образования: наличие большого числа малокомплектных школ, в которых по объективным причинам сложно создать все условия для качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Вследствие этого внедрение цифровых технологий в образование и их применение – один из ресурсных механизмов повышения качества образования для создания равных условий доступности образования для обучающихся.

Цифровая трансформация образования должна базироваться на современной инфраструктуре образовательных организаций.

Предпосылками для этого являются:

уровень оснащенности образовательных организаций компьютерным и цифровым оборудованием, в том числе мультимедийным, интерактивным и периферийным;

наличие у 100 % общеобразовательных образовательных организаций доступа к сети «Интернет»;

применение единой региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» в качестве основы для развития единой информационной образовательной в районе;

внедрение элементов электронного документооборота и межведомственного электронного взаимодействия в деятельность образовательных организаций.

В то же время в части дальнейшего развития в районе цифрового образования существует ряд проблем:

недостаточно высокий уровень материально-технической базы образовательных организаций в части оснащенности современным компьютерным и цифровым оборудованием (преобладающая доля компьютерной техники имеет срок службы более 5 лет);

недостаточный уровень цифровых компетенций у педагогических и управленческих работников образовательных организаций.

Таким образом, в районе присутствует обоснованная потребность во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных образовательных организациях.

### 2.Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 5,

### цели, задачи и мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 5

Основными документами, определяющими стратегию управления системой образования, являются:

федеральные законы:

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

указы Президента Российский Федерации:

от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями государственной политики в области совершенствования управления системой образования в Алтайском крае являются:

реализация в рамках национального проекта «Молодежь и дети» регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

внедрение цифровых технологий в сфере управления;

развитие единой информационной образовательной среды;

повышение уровня безопасности образовательных организаций на основе организационно-технического, информационно-методического и ресурсного обеспечения.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является совершенствование механизмов управления системой образования Поспелихинского района для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием.

Задачи подпрограммы 5:

обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования;

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня их безопасности.

Мероприятия подпрограммы 5 приведены в Приложении 2 программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5

Индикаторы подпрограммы 5:

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов;

- В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»:

- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;

- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;

- доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;

- доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).

Реализация подпрограммы 5 обеспечит достижение следующих результатов:

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов, до 100 %;

- в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»:

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам до 100 %;

- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 100 %;

- увеличение доли обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам до 20%;

- увеличение доли образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), до 100 %.

- Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет – 65 913 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:

2026 год – 24 513,0 тыс. рублей;

2027 год – 10 350,0 тыс. рублей;

2028 год – 10 350,0 тыс. рублей

2029 год – 10 350,0 тыс. рублей;

2030 год – 10 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 5 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 5 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 5 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 5. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 5, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 5 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 5 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 5 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 5 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 5.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 5, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 5 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 5 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 5 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 5;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 5, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

# ПОДПРОГРАММА 6

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения

в Поспелихинском районе» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Поспелихинском районе» муниципальной программы Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел по строительству и архитектуре, отдел по ЖКХ и транспорту (по согласованию), комитет по финансам, кредитной и налоговой политике (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - создание в Поспелихинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи подпрограммы | - перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше |
| Перечень мероприятий подпрограммы | создание новых мест в общеобразовательных организациях; строительство новых школ (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций; проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. мероприятие регионального проекта «Все лучшее детям»: строительство зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций |
| Индикаторы | Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства зданий школ. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026- 2030 годы без деления на этапы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание новых мест в общеобразовательных организациях района, в том числе введенных путем: строительства зданий школ –0,220 тыс.мест. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

В Поспелихинском районе все школьники обучаются в первую смену. По результатам оценки демографической ситуации до 2030 года перспектива обучения в первую смену сохраняется.

По состоянию на 01.01.2025 в Поспелихинском районе нет школ, находящихся в аварийном техническом состоянии, 1 признаны ограничено работоспособным по имеющемуся техническому заключению, в 6 школах, здания которых имеют износ более 50 %, требуется проведение капитального ремонта. Все общеобразовательные организации региона обеспечены различными видами благоустройств. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и ранее и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к объектам образования.

Общая прогнозная потребность до 2030 года по вводу новых мест составляет 220 мест, в том числе:

Необходимость реализации подпрограммы 6 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 6,

### цели, задачи и мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере

реализации подпрограммы 6

Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 6 определяются следующими документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья», по указу президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

законы Алтайского края:

от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями работы в данном направлении являются:

реализация регионального проекта «Все лучшее детям» в части создания новых мест;

перевод обучающихся на односменный режим обучения;

создание современных условий обучения школьников.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание в Поспелихинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше

Задачи подпрограммы 6:

- перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше;

Мероприятия подпрограммы 6 приведены в Приложении 2 программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 6

Индикаторы подпрограммы 6:

Число новых мест в общеобразовательных организациях в Поспелихинском районе, в том числе путем строительства зданий школ.

Реализация подпрограммы 6 обеспечит достижение следующих результатов:

создание новых мест в общеобразовательных организациях Поспелихинского района, в том числе введенных путем:

строительства зданий школ – 0,220 тыс. мест.

Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы 6 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 6

Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 6 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования отражены в приложении 2 к муниципальной программе.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 6 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 6

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 6

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 6 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 6 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 6. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 6, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 6 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 6 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 6 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 6 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 6.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 6, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 6 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 6 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 6 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 6;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 6, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

# ПОДПРОГРАММА 7

«Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей» муниципальной программы Поспелихинского района

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Поспелихинского района

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление социальной защиты по Поспелихинскому и Новичихинскому районам; Управление социальной защиты по Поспелихинскому и Новичихинскому районам (Центр занятости населения) КГБУ «Поспелихинский центр детям, оставшимся без попечения родителей» |
| Цель подпрограммы | - обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество |
| Задачи подпрограммы | - содержание и воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей; - укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства; - содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укреплению замещающих семей; - модернизация специализированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - развитие пост интернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения сотрудников органов опеки и попечительства; формирование профессиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства путем методической и контрольной деятельности; распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семьи граждан; расширение сети организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами; проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей; обеспечение деятельности подведомственных организаций для детей-сирот, дальнейшее создание в них современных условий, приближенных к семейным; повышение профессиональных компетенций сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение в организациях для детей-сирот регулярных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, интеллектуальное, нравственное, физическое развитие воспитанников, их профориентацию, подготовку к самостоятельной жизни после выпуска; проведение мероприятий (научно-практические конференции, круглые столы, заседания краевого общественного Совета выпускников), направленных на межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, включая общественные и религиозные объединения, некоммерческие организации, волонтеров, бизнес-сообщество, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот; обеспечение деятельности служб пост интернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот с целью их социализации в обществе; пост-интернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. |
| Индикаторы | доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026-2030 годы без деления на этапы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов до 100 %. |

### 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7

В настоящее время в Поспелихинском районе проживает 5288 несовершеннолетних граждан. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детского населения составляет 1,97 % (104 человека), из них в замещающих семьях живут 79 детей. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время числится 19 детей. Функционирует 1 организация для детей-сирот. По состоянию на 01.01.2025 в указанной организации воспитывалось 26 детей.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №  1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – «Концепция») среди наиболее значимых целей определены пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в таких организациях.

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 2018 - 2027 годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, которым обеспечена преемственность целей и задач, закрепленных Концепцией.

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также содержит актуальные поручения руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению реализации, переданных субъектам Российской Федерации полномочий по опеке и попечительству, наполнения данных органов квалифицированными кадрами.

Концепцией рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации развитие программно-целевого подхода к достижению поставленных задач.

Разработка подпрограммы 7 обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, обеспечения защиты его прав и интересов при проживании в таких семьях.

### 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 7,

### цели, задачи и мероприятия, индикаторы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 7

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 7

Основными документами, определяющими стратегию государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

федеральные законы:

от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

указы Президента Российской Федерации:

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014           № 1618-р об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Цели и задачи, закрепленные вышеуказанными документами, содержатся в региональных нормативных актах:

законы Алтайского края:

от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;

от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387 «Об утверждении Положения об организации патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

содействие их семейному устройству и интеграции в общество;

дальнейшее создание в организациях для детей-сирот благоприятных условий пребывания, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей;

обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество.

Задачи подпрограммы 7:

- содержание и воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;

- укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства;

- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укреплению замещающих семей;

- модернизация специализированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие пост интернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

Мероприятия подпрограммы 7 приведены Приложении 2 программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы».

2.3. Индикаторы и ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы 7

Индикаторы подпрограммы 7:

доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов

Реализация подпрограммы 7 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов до 100 %.

Индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 7 отражены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 будет осуществляться в период с 2026 по 2030 год.

### 3. Объем финансирования подпрограммы 7

Объем финансирования подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном, краевом и муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 7 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования отражены в приложении 2 к муниципальной программе.

## 4. Анализ рисков реализации подпрограммы 7 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 7

При реализации поставленных в подпрограмме задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных подпрограммой конечных результатов.

К рискам относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий подпрограммы;

организационные и управленческие риски  недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкое качество реализации подпрограммных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного совета по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы 7

Ответственный исполнитель подпрограммы 7 – комитет по образованию Администрации Поспелихинского района.

С целью организации и контроля реализации мероприятий подпрограммы 7 планируется создание координационного совета, в состав которого войдут представители комитета по образованию, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса реализации подпрограммы 7 и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 7. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации подпрограммы 7, а также на выполнение мероприятий подпрограммы 7 в течение года. Мониторинг реализации подпрограммы 7 осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий подпрограммы 7 в установленные сроки, сведения о финансировании подпрограммы 7 на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы 7.

Комитет по образованию:

организует реализацию подпрограммы 7, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму 7 в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных 7 мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы 7 информацию, необходимую для проведения мониторинга подпрограммы 7;

готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации подпрограммы 7, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство образования и науки Алтайского края.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется на основании постановления от 03.03.2021 г. № 88 «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поспелихинского района».

|  | ### Приложение 1 ### к муниципальной программе ### «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы Поспелихинского района

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (факт) | 2025год (оценка) | годы реализации государственной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Алтайского края Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 79,8 | 80 |
| 3 | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы образования Поспелихинского района, своевременно прошедших повышение квалификации не менее 1 раза в 3 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 97,6 | 92,7 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Поспелихинском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход | чел. | 157 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 9 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 |
| 11 | Доля расположенных на территории Поспелихинского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. чел. | - | 0,325 | 0,337 | 0,400 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 14 | Доля общеобразовательных организаций Алтайского края, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | % | 19 | 37 | 55 | 73 | 77 | 85 | 100 |
| Проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 71,9 | 86 | 87 | 87,5 | 88 | 89 | 90 |
| 17 | Доля обучающихся образовательных организаций района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 50 | 53 | 56 | 68 | 60 | 60 |
| 18 | Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | тыс. чел. | - | 0,194 | 0,197 | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,230 |
| Проект « Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 0,392 | 0,781 | 0,781 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Число детей, обеспеченных дополнительным образованием посредством внедрения социального заказа | чел | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Поспелихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 20 |
| Проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| 23 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | - | 3 | 10 | 22 | 36 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 54 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| 27 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 5 | 15 | 40 | 60 | 85 | 95 | 100 |
| 28 | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | - | - | 2 | 6 | 11 | 20 | 20 |
| 29 | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Поспелихинском районе, в том числе введенных путем строительства зданий школ | тыс. мест | 0 | 0 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации |  | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | всего |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Государственная программа Алтайского края Поспелихинского района «Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026 –2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего по программе |  |  |  | 113911,7 |  |  | 54478,8 |  | 54382,3 |  | 54637,3 |  | 54992,3 |  | 332402,4 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 13657,0 |  |  | 13072,2 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 64875,7 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 8464,8 |  |  | 8458,9 |  | 8454,2 |  | 8454,2 |  | 8454,2 |  | 42286,3 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 91789,9 |  |  | 32947,6 |  | 33212,6 |  | 33467,6 |  | 33822,6 |  | 225240,3 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение единства регионального и муниципального обра-зовательного пространства, доступности качественного до-школьного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения |  | 2026 –2030 годы |  | 14788,4 |  |  | 9740,0 |  | 9955,0 |  | 10160,0 |  | 10465,0 |  | 55108,4 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 14788,4 |  |  | 9740,0 |  | 9955,0 |  | 10160,0 |  | 10465,0 |  | 55108,4 |  | местный бюджет |
| 3 | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в сфере дошкольного образования |  | 2026 –2030 годы |  | 5012,2 |  |  | 5240,0 |  | 5355,0 |  | 5460,0 |  | 5665,0 |  | 26732,2 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 5012,2 |  |  | 5240,0 |  | 5355,0 |  | 5460,0 |  | 5665,0 |  | 26732,2 |  | местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста, и образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Компенсационные выплаты дошкольным учреждениям за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, а также детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |  | 2022 –2025 годы |  | 992,2 |  |  | 1120,0 |  | 1135,0 |  | 1140,0 |  | 1145,0 |  | 5532,2 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 992,2 |  |  | 1120,0 |  | 1135,0 |  | 1140,0 |  | 1145,0 |  | 5532,2 |  | местный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса. |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.1.6. Обеспечение безопасности образовательного процесса (приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров) |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.1.7. Проведение конкурсов различных уровней, направленных на выявление детской одаренности |  | 2026 –2030 годы |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |  | местный бюджет |
| 11 | Мероприятие 1.1.8. Проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 12 | Мероприятие 1.1.9. Организация питания воспитанников муниципальных дошкольных организаций |  | 2026 –2030 годы |  | 4000,0 |  |  | 4100,0 |  | 4200,0 |  | 4300,0 |  | 4500,0 |  | 21100,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4100,0 |  | 4200,0 |  | 4300,0 |  | 4500,0 |  | 21100,0 |  | местный бюджет |
| 13 | Задача 1.2. Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет |  | 2026 –2030 годы |  | 9776,2 |  |  | 4500,0 |  | 4600,0 |  | 4700,0 |  | 4800,0 |  | 28376,2 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 9776,2 |  |  | 4500,0 |  | 4600,0 |  | 4700,0 |  | 4800,0 |  | 28376,2 |  | местный бюджет |
| 14 | Мероприятие 1.2.1. Подготовка к новому учебному году А) проведение текущего и капитального ремонта Б) Проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации В) Ремонт и замена имеющегося оборудования |  | 2026 –2030 годы |  | 9776,2 |  |  | 4500,0 |  | 4600,0 |  | 4700,0 |  | 4800,0 |  | 28376,2 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 9776,2 |  |  | 4500,0 |  | 4600,0 |  | 4700,0 |  | 4800,0 |  | 28376,2 |  | местный бюджет |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 1.3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 7 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 16 | Мероприятие 1.3.1. Предоставление родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 17 | Мероприятие 1.3.2. Внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цель 2. Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий обучения, а также за счет об-новления материально-технической базы, обеспечение единого образовательного пространства, развитие доступности образо-вания, реализация потенциала каждого школьника, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |  | 2026 –2030 годы |  | 69063,6 |  |  | 28728,9 |  | 28417,5 |  | 28467,5 |  | 28517,5 |  | 183195,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 13657,0 |  |  | 13072,2 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 64875,7 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 7031,0 |  |  | 7025,1 |  | 7020,4 |  | 7020,4 |  | 7020,4 |  | 35117,3 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 48375,6 |  |  | 8631,6 |  | 8681,6 |  | 8731,6 |  | 8781,6 |  | 83202,0 |  | местный бюджет |
| 19 | Задача 2.1. Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации |  | 2026 –2030 годы |  | 68963,6 |  |  | 28628,9 |  | 28317,5 |  | 28367,5 |  | 28417,5 |  | 182695,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 13657,0 |  |  | 13072,2 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 12715,5 |  | 64875,7 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 7031,0 |  |  | 7025,1 |  | 7020,4 |  | 7020,4 |  | 7020,4 |  | 35117,3 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 48275,6 |  |  | 8531,6 |  | 8581,6 |  | 8631,6 |  | 8681,6 |  | 82702,0 |  | местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организация предоставления общего образования в краевых государственных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 21 | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детские общественные объединения в образовательных организациях в рамках проекта |  | 2026 –2030 годы |  | 1138,6 |  |  | 1138,6 |  | 1138,6 |  | 1138,6 |  | 1138,6 |  | 3415,8 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 1127,2 |  |  | 1127,2 |  | 1127,2 |  | 1127,2 |  | 1127,2 |  | 3381,6 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 11,4 |  |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 34,2 |  | краевой бюджет |
| 22 | Мероприятие 2.1.3 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 2026 –2030 годы |  | 488,3 |  |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 976,6 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 488,3 |  |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 488,3 |  | 976,6 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 23 | Мероприятие 2.1.4. Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций А) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Б)Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке; В) Организация бесплатного одноразово горячего питания обучающихся, получающих основное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на иждивении граждан, призванных на военную службу по мобилизации Г) Организация бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей |  | 2026 –2030 годы |  | 20064,6 |  |  | 19473,8 |  | 19112,4 |  | 19112,4 |  | 19112,4 |  | 96875,6 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 12041,5 |  |  | 11456,7 |  | 11100,0 |  | 11100,0 |  | 11100,0 |  | 56798,2 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 121,6 |  |  | 115,7 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 570,3 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 925,4 |  |  | 925,3 |  | 925,3 |  | 925,3 |  | 925,3 |  | 4626,6 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 6898,0 |  |  | 6898,0 |  | 6898,0 |  | 6898,0 |  | 6898,0 |  | 34490,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 78,1 |  |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 390,5 |  | местный бюджет |
| 24 | Мероприятие 2.1.5. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 25 | Мероприятие 2.1.6. Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 26 | Мероприятие 2.1.7. Приобретение образовательными организациями транспорта для перевозки детей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 27 | Мероприятие 2.1.8. Организация перевозок детей |  | 2026 –2030 годы |  | 2336,9 |  |  | 2435,9 |  | 2485,9 |  | 2437,5 |  | 2585,9 |  | 12380,5 |  | всего |
|  | А) Подвоз учащихся |  |  |  | 1601,0 |  |  | 1700,0 |  | 1750,0 |  | 1800,0 |  | 1850,0 |  | 8701,0 |  | местный бюджет |
|  | Б) Подвоз учащихся для проведения итоговой аттестации |  |  |  | 98,4 |  |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 492,0 |  |  |
|  | В) Техническое обслуживание транспортных средств, установка и обслуживание тахографов |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 2500,0 |  |  |
|  | Г) Техосмотр, страховка, техминимум, Предрейсовый медицинский осмотр, медицинский осмотр водителя , обучение водителя, госпошлина |  |  |  | 137,5 |  |  | 137,5 |  | 137,5 |  | 137,5 |  | 137,5 |  | 687,5 |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.9. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (организация питьевого режима, приобретение медикаментов и канцелярских товаров, выполнение требований санитарно-эпидемиологического режима) |  | 2026 –2030 годы |  | 92,3 |  |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 461,5 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 92,3 |  |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 92,3 |  | 461,5 |  | местный бюджет |
| 29 | Мероприятие 2.1.10. Выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников, повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, работающих с одаренными школьниками |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 30 | Мероприятие 2.1.11 Капитальный ремонт, строительство за счет средств федерального и краевого бюджетов при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 2026 –2030 годы |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10000,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10000,0 |  | местный бюджет |
| 31 | Мероприятие 2.1.12 Подготовка к новому учебному году А) проведение текущего и капитального ремонта Б) Проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации В) Ремонт и замена имеющегося оборудования |  | 2026 –2030 годы |  | 34842,9 |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 54842,9 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 34842,9 |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 54842,9 |  | местный бюджет |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 2.2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также об-новление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Труд (технология)», «Основы безопасно-сти и защиты Родины» |  | 2026 –2030 годы |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 200,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 200,0 |  | местный бюджет |
| 33 | Мероприятие 2.2.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 34 | Мероприятие 2.2.2. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 35 | Мероприятие 2.2.3. Формирование у обучающихся образовательных организаций национально-культурной идентичности, содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» |  | 2026 –2030 годы |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | местный бюджет |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Задача 2.3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 37 | Мероприятие 2.3.1. Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 38 | Мероприятие 2.3.2. Обеспечение образовательных организаций интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/c (для образовательных организаций, расположенных в городах), 50 Мб/c (для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа) и гарантированным интернет-трафиком |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цель 3.Создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды |  | 2026 –2030 годы |  | 2583,8 |  |  | 2583,8 |  | 2583,8 |  | 2583,8 |  | 2583,8 |  | 11485,2 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 1433,8 |  |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 5735,2 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 5750,0 |  | местный бюджет |
| 40 | Задача 3.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 41 | Мероприятие 3.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 42 | Мероприятие 3.1.2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 43 | Задача 3.2. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей |  | 2026 –2030 годы |  | 2338,8 |  |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 9355,2 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 1433,8 |  |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 5735,2 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 905,0 |  |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 3620,0 |  | местный бюджет |
| 44 | Мероприятие 3.2.1. Организация летнего отдыха и оздоровления детей А) Субсидия летний отдых Б) Финансирование лагерей с дневным пребыванием, реализация краткосрочных программ, курсов В) Аккарицидная обработка территории пришкольного лагеря Г) Финансирование медицинского профилактического осмотра персонала лагерей с дневным пребыванием, проведение лабораторных исследований |  | 2026 –2030 годы |  | 2338,8 |  |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 2338,8 |  | 11694,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 1433,8 |  |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 1433,8 |  | 7169,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 905,0 |  |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 905,0 |  | 4525,0 |  | местный бюджет |
| 45 | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение организованными формами отдыха и оздоровления детей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 46 | Задача 3.3. Патриотическое воспитание обучающихся |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 145,0 |  |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 145,0 |  | 725,0 |  | местный бюджет |
| 47 | Мероприятие 3.3.1. Профильный лагерь военно-патриотической направленности |  | 2026 –2030 годы |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 475,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 475,0 |  | местный бюджет |
| 48 | Мероприятие 3.3.2 Создание комнат юнармейца в муниципальном образовании |  | 2026 –2030 годы |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 250,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 250,0 |  | местный бюджет |
| Реализация мероприятий в рамках проекта «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Задача 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | 2026 –2030 годы |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | местный бюджет |
| 50 | Мероприятие 3.4.1. Создание и оснащение центров «Точка роста». |  | 2026 –2030 годы |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 |  | местный бюджет |
| 51 | Мероприятие 3.4.2. Организация конкурсов, олимпиад, слетов, соревнований школьников |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Задача 3.5 Увеличение охвата детей дополнительным образованием |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 53 | Мероприятие 3.5.1 Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения социального заказа. |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Поспелихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Цель 4. Создание условий для развития кадрового потенциала Поспелихинского района |  | 2026 –2030 годы |  | 2962,9 |  |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 15266,9 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2962,9 |  |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 3076,0 |  | 15266,9 |  | местный бюджет |
| 55 | Задача 4.1. Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы образования Поспелихинского района |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 56 | Мероприятие 4.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в том числе руководителей и специалистов органов управления образованием |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 57 | Мероприятие 4.1.2. Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки программ развития образования и сетевых методических объединений |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 58 | Мероприятие 4.1.3. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 59 | Мероприятие 4.1.4. Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 60 | Задача 4.2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной компетентности |  | 2026 –2030 годы |  | 326,0 |  |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 1830,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 326,0 |  |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 376,0 |  | 1830,0 |  | местный бюджет |
| 61 | Мероприятие 4.2.1. Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них |  | 2026 –2030 годы |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 800,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 800,0 |  | местный бюджет |
| 62 | Мероприятие 4.2.2. Выплаты стипендий студентам педагогических высших учебных заведений, обучающимся по целевому направлению |  | 2026 –2030 годы |  | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 304,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 304,0 |  | местный бюджет |
| 63 | Мероприятие 4.2.3. Сопровождение участия учителей в конкурсе педагогических работников на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 64 | Мероприятие 4.2.4. Проведение мероприятий, профессиональных конкурсов, в том числе выплата премии победителям конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», "Воспитатель года" |  | 2026 –2030 годы |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 450,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | местный бюджет |
| 65 | Задача 4.3. Обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни |  | 2026 –2030 годы |  | 2636,9 |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 13436,9 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2636,9 |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 13436,9 |  | местный бюджет |
| 66 | Мероприятие 4.3.1. Предоставление педагогическим работникам организаций Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Алтайского края, за счет средств краевого бюджета |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 67 | Мероприятие 4.3.2. Медицинский осмотр, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация работников образовательных организаций, проведение лабораторных исследований |  | 2026 –2030 годы |  | 2636,9 |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 13436,9 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2636,9 |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 13436,9 |  | местный бюджет |
| 68 | Мероприятие 4.3.3. Привлечение студентов на длительную педагогическую практику, стипендии |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 69 | Мероприятие 4.3.4. Предоставление финансовой педагогическим работникам образовательных организаций на организацию лечения в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цель 5. Совершенствование механизмов управления системой образования для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием |  | 2026 –2030 годы |  | 24513,0 |  |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 65913,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 24513,0 |  |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 10350,0 |  | 65913,0 |  | местный бюджет |
| 71 | Задача 5.1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование краевой системы оценки качества образования |  | 2026 –2030 годы |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 1750,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 1750,0 |  | местный бюджет |
| 72 | Мероприятие 5.1.1. Внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 73 | Мероприятие 5.1.2. Лицензирование ПП; Закрепление земельных участков, зданий и сооружений за муниципальными образовательными учреждениями |  | 2026 –2030 годы |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 1400,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 1400,0 |  | местный бюджет |
| 74 | Мероприятие 5.1.3. Аттестация рабочих мест образовательных организаций (СОУТ) |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 75 | Задача 5.2. Организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций |  | 2026 –2030 годы |  | 24163,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 64163,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 24163,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 64163,0 |  | местный бюджет |
| 76 | Мероприятие 5.2.1. Обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и ресурсным обеспечением организаций системы образования, проведение краевых мероприятий работников образовательных организаций |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 77 | Мероприятие 5.2.2. Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций: А) Антитеррористическая защищенность, ЧОП Б) Антитеррористическая защищенность, приобретение и установка оборудования |  | 2026 –2030 годы |  | 24163,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 64163,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 24163,0 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 64163,0 |  | местный бюджет |
| 78 | Мероприятие 5.2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций) |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 79 | Мероприятие 5.2.4. Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций. |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| Подпрограмма 6 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Поспелихинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Цель 6.Создание в Поспелихинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 81 | Задача 6.1. перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 82 | Мероприятие 6.1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 83 | Мероприятие 6.1.2. Строительство новых школ (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 84 | Мероприятие 6.1.3. Проведение капитального ремонта в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| Подпрограмма 7 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Цель 7. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 86 | Задача 7.1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 87 | Мероприятие 7.1.1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 88 | Задача 7.2. Укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечительства |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 89 | Мероприятие 7.2.1. Реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения сотрудников органов опеки и попечительства |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 90 | Мероприятие 7.2.2. Формирование профессиональных компетенций сотрудников органов опеки и попечительства путем методической и контрольной деятельности |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 91 | Задача 7.3. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укреплению замещающих семей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | местный бюджет |
| 92 | Мероприятие 7.3.1. Распространение в средствах массовой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства на воспитание в семьи граждан |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 93 | Мероприятие 7.3.2. Расширение сети организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 94 | Мероприятие 7.3.3. Проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью пропаганды успешности приемных семей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | без финансирования |
| 95 | Задача 7.4. Модернизация специализированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 96 | Мероприятие 7.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных организаций для детей-сирот, дальнейшее создание в них современных условий, приближенных к семейным |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 97 | Мероприятие 7.4.2. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 98 | Мероприятие 7.4.3. Проведение в организациях для детей-сирот регулярных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, интеллектуальное, нравственное, физическое развитие воспитанников, их профориентацию, подготовку к самостоятельной жизни после выпуска |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 99 | Задача 7.5. Развитие пост интернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 100 | Мероприятие 7.5.1. Проведение мероприятий (научно-практические конференции, круглые столы, заседания краевого общественного Совета выпускников), направленных на межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе с негосударственными структурами, включая общественные и религиозные объединения, некоммерческие организации, волонтеров, бизнес-сообщество, в решении проблем социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 101 | Мероприятие 7.5.2. Обеспечение деятельности служб пост интернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот с целью их социализации в обществе |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |
| 102 | Мероприятие 7.5.3. Пост-интернатный патронат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |  | 2026 –2030 годы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | всего в том числе |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | краевой бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

« Развитие образования в Поспелихинском районе на 2026-2030 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 113911,7 | 54478,8 | 54382,3 | 54637,3 | 54992,3 | 332402,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 91789,9 | 32947,6 | 33212,6 | 33467,6 | 33822,6 | 225240,3 |
| из краевого бюджета | 8464,8 | 8458,9 | 8454,2 | 8454,2 | 8454,2 | 42286,3 |
| из федерального бюджета | 13657,0 | 13072,2 | 12715,5 | 12715,5 | 12715,5 | 64875,7 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |