**Отчет о реализации муниципальных программ по Поспелихинскому району Алтайского края за 2024 год**

В 2024 году в Поспелихинском районе реализовано 24 муниципальные программы.

Из них:

 - 15 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 90%.

 - 8 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

 - 1 программа считается реализованная с низким уровнем эффективности, т.к. комплексная оценка менее 50%.

Всего привлечено на территорию района через реализацию программ 123,2 млн.руб., в том числе из федерального бюджета 18,9 млн. руб., краевого бюджета 44,8 млн. руб., местного бюджета 58,6 млн. руб., из финансовых средств населения и юридических лиц 0,8 млн.руб. Финансирование по программам выше уровня 2023 года на 44 млн. руб. за счет увеличения поступлений из краевого бюджета.

**МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 год»**

Финансирование из бюджетов всех уровней составлило 1501 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета 900 тыс. руб., из финансовых средств населения 601 тыс. руб.

В рамках программы улучшили жилищные условия за счет программных механизмов 2 семьи путем приобретения жилого помещения, площадью 36,6 кв.м. и 43,1 кв.м.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 96 %, так как одна семья приобрела жилье меньшей площадью, чем было запланировано.

По программе запланировано 1 мероприятие, выполнено 1 мероприятие.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП «Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района на 2021-2025 годы»**

В рамках реализации программы израсходованы денежные средства в размере 580,1 тыс. руб. из местного бюджета. В рамках выполнения задачи по модернизации парка компьютерной и офисной техники было приобретено 2 многофункциональных устройства, накопители данных, обновлены картриджи для принтеров.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 96,7 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 96,2 %.

По программе запланировано 5 мероприятий, выполнено 5 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 97,5 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП «Комплексные меры противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе 2021-2025 годы»**

В рамках реализации программы израсходовано 10 тыс. руб. из средств местного бюджета. Денежные средства были использованы для изготовления баннеров антинаркотической направленности.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 3 мероприятия с финансированием, выполнено 1 мероприятие.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 83,3 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП «Молодежь Поспелихинского района на 2021-2025 годы»**

Освоено денежных средств в рамках программы в сумме 40 тыс. руб. из местного бюджета. Денежные средства были израсходованы на организацию и проведение районных и межрайонных мероприятий в Поспелихинском районе, участию молодежи в форумах и фестивалях, на создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и организаций: изготовление сувенирной, печатной и другой раздаточной продукции, печать афиш, формы для волонтерских отрядов.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 4 мероприятия с финансированием, выполнено 4 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Поспелихинском районе на 2021 – 2024 годы»**

Финансирование из всех уровней бюджетов составило 464,96 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 155,03 тыс.руб., из краевого бюджета 154,96 тыс. руб., из местного бюджета 154,97 тыс. руб. В рамках программы улучшила жилищные условия 1 семья.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 50 %. Улучшила свои жилищные условия 1 семья из запланированных 2-х.

В программе запланировано проведение 1 мероприятия с финансированием, выполнено 1 мероприятие.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 75 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2020-2025 годы"**

Всего по программе освоено 42121,12 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 37477,13 тыс. руб., из местного бюджета 4418,99 тыс. руб., из финансовых средств населения и юридических лиц 225 тыс. руб. В рамках программы была произведена установка модульной котельной для теплоснабжения, ремонт водонапорной башни, были приобретены твердотопливные водогрейные котлы для котельных, дымовая труба, котельное оборудование.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 75,5 %. В рамках мероприятия «Расходы, осуществляемые в целях соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» израсходованы не все денежные средства.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 76,6 %. Количество построенных, отремонтированных и реконструированных котельных 1 единица, вместо запланированных 3, не снижается доля тепловых и водопроводных сетей, нуждающихся в замене.

В программе запланировано проведение 9 мероприятий с финансированием, выполнено 9 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 82,2 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 20 тыс. руб. из средств местного бюджета. В рамках мероприятий, запланированных в муниципальной программе были изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся начальных классов образовательных организаций, проведены акции, направленные на профилактику ДТП, такие как «Безопасное колесо», «Движение по правилам».

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе предусмотрено 2 мероприятия с финансированием, выполнено 2 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы"**

Всего по программе освоено 3926,84 тыс. руб. из средств местного бюджета. Проведено техническое обслуживание АПС, мониторинг их состояния в учреждениях образования, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 85,4 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе предусмотрено 4 мероприятия с финансированием, выполнено 4 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96,35 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Подготовка и переподготовка служащих Администрации Поспелихинского района и ее структурных подразделений, привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района на 2023-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 441,6 тыс. руб. из средств местного бюджета. Денежные средства использованы на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, на единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения социальной сферы, на материальную поддержку молодых специалистов.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 47,1 %. Было запланировано пройти повышение квалификации 7 специалистам, прошли повышение квалификации 4 специалиста. Меры социальной поддержки по выплате единовременной денежной выплате предоставлены 8 молодым специалистам вместо запланированных 10.

В программе предусмотрено 4 мероприятия с финансированием, выполнено 4 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 73,55 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы"**

Всего по программе израсходовано 31,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Денежные средства использованы на проведение мероприятий по чествованию предпринимателей Поспелихинского района ко Дню российского предпринимательства.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 92,5 %.

В программе предусмотрено 1 мероприятия с финансированием, выполнено 1 мероприятие.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96,3 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Противодействие идеологии терроризма в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 1936,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Денежные средства оспользованы на повышение уровня антитеррористической защищенности посредством выставления физического поста частного охранного предприятия «Сибирский легион» в МБУК «МФКЦ» и Поспелихинской ДШИ.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 86,4 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 75 %.

В программе предусмотрено 3 мероприятия с финансированием, выполнено 3 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 84,1 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе» на 2021-2025 годы**

Всего по программе освоено 15 тыс. руб из средств местного бюджета. Денежные средства израсходованы на поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, на содействие деятельности народной дружины, обеспечение и материальное стимулирование ее деятельности. Проведены конкурсы «Лучший участковый уполномоченный МО МВД России «Поспелихинский» по Поспелихинскому району и районный конкурс среди образовательных организаций «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности».

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 75 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 5 мероприятий с финансированием, выполнено 4 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 88,7 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Развитие культуры Поспелихинского района на 2021-2025 годы"**

Финансирование по программе из бюджетов всех уровней составило 4378,38 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 3668,35 тыс. руб., из краевого бюджета 37,06 тыс. руб, из местного бюджета 672,97 тыс. руб. Профинансировано на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств (фортепиано, гитары, мольберты, звкоусилительная аппаратура, мультимейдийная система). Для МФКЦ и библитотеки приобретены 2 мультимедийных проектора, 2 радиомикрофона, звукоусилительный пульт, МФУ. Красноярский сельский дом культуры выиграл конкурс на предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 82,3 %.

В программе запланировано проведение 9 мероприятий с финансированием, выполнено 9 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 91,1 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Развитие образования в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы"**

Финансирование по программе из бюджетов всех уровней составило 50851,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 15081,7 тыс. руб., из краевого бюджета 5885,2 тыс. руб., из местного бюджета 29884,6 тыс. руб. Профинансировано на организацию питания воспитанников муниципальных дошкольных организаций, проведено обследование системы отопления МКОУ "Поспелихинская СОШ №2". Проведен ремонт потолка и электропроводки в кабинете, пристройки к спотривному залу в МКОУ "Поспелихинская СОШ №3". В Николаевской СОШ проведен частичный ремонт крыши, в МКОУ "Поспелихинская СОШ №4" проведен ремонт системы отопления. Произведен ремонт кровли в Котляровской СОШ и Николаевской СОШ, ремонт кровли в спортивном зале Поспелихинской сельской СОШ, ремонт кровли в Хлеборобской СОШ. Установлены тепловые навесы в МКОУ "Поспелихинской СОШ №2" в спортивном зале. Установлено уличное освещение в Николаевской СОШ и Калмыцкомысовской СОШ. Был преобретен водонагреватель в МКОУ "Поспелихинская СОШ №3" и 12 лет Октября СОШ, эектроплита в Вавилонская НОШ. Проведен ремонт стеклопакетов в МКОУ "Поспелихинская СОШ №2". Для МБОУ "Поспелихинская СОШ №1", МКОУ "Поспелихинская СОШ №2", МКОУ "Поспелихинская СОШ №3" Поспелихинская ССОШ, Николаевкая СОШ подрядчиками составлены проектно-сметные докумены на ремонт. В Поспелихинской ССОШ проведен ремонтспортивного зала и канализации, преобретена мебель. В МКДОУ детский сад "Рябинушка" произведен частичный ремонт водопровода, в детском саду "Светлячок" ремонт системы отопления. Обеспечен подвоз 139 учащихся по специальным маршрутам, которые разработаны образовательными учреждениями. Произведено техобслуживание и технический осмотр 6 транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся района. Осуществлен ежегодный медецинский осмотр и обучение водителей, управляющих транспортными средствами. Частично проведен медосмотр и гигиеническое обучение педагогов. Обеспечены меры по повышению антитеррористической защищенности образовательных организаций, преобретено и установлено оборудование. Преобретено оборудование и элементы оформления комнаты юнармейца.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 90%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 99 %. Показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» выполнен на 97,6 % в связи с тем, что учащиеся ПСШ № 4 учатся во 2 смену в связи с проведением капитального ремонта школы.

В программе запланировано проведение 19 мероприятий с финансированием, выполнено 19 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 97 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Развитие сельского хозяйства в Поспелихинском районе" на 2023-2027 годы"**

На реализацию программы израсходовано 75 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на проведение районного конкурса операторов машинного доения, районного конкурса техников по воспроизводству стада, подведение итогов года на Дне тружеников с/х и перерабатывающей промышленности.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 96,6 %.

В программе запланировано проведение 3 мероприятий с финансированием, выполнено 3 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 98,3 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Развитие физической культуры и спорта в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы"**

Профинансировано за 2024 год на реализацию программы 1166,8 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 366,8 тыс. руб., из местного бюджета 800 тыс. руб. Финансирование использовано на организацию и проведение районных и краевых соревнований и спортакиад, на подготовку и участие спортсменов в враевых соревнованиях и олимпиадах, на приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 14 мероприятий с финансированием, выполнено 14 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Содействие занятости населения Поспелихинского района на 2021-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 319,3 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 18 лет в свободное от учебы время.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 99%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 73,7 %. В связи с отсутствием заявлений граждан об обучении не выполнены показатели по численности лиц, обратившихся в органы службы занятости и прошедших переобучение или повышение квалификации.

В программе предусмотрено 2 мероприятия с финансированием, выполнено 2 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 86,6 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Старшее поколение на 2021-2025 годы"**

Всего по программе освоено 159,9 тыс. руб из средств местного бюджета. Финансирование использовано на проведение районных выставок, смотров-конкурсов, фестивалей самодеятельного народного творчества для пожилых людей; на чествование граждан-долгожителей района в юбилейные даты 90-, 95-, 100- и 105 – летия, на организацию и проведение мероприятий: в рамках дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Месячника пожилых людей и Декады инвалидов, на организацию чествования ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, детей войны в рамках празднования Дня Победы; на содействие деятельности районного Совета ветеранов, обеспечение и материальное стимулирование его деятельности; на вовлечение граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность, поощрение лучших практик волонтеров «серебряного возраста».

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 99,9 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе предусмотрено 7 мероприятий с финансированием, выполнено 6 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96,8 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Улучшение условий охраны труда в Поспелихинском районе на 2016-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 286,9 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на проведение специальной оценки условий труда в Администрации района и ее структурных подразделениях, муниципальных учреждениях района, на проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах в Администрации района и ее структурных подразделениях, муниципальных учреждениях района; на проведение периодических, обязательных предрейсовых медицинских осмотров работников Администрации и её структурных подразделений; на организацию и проведение мероприятий в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; на организацию обучения по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и рабочих; на разработку локально-нормативной документации по охране труда; на проведе­ние конкурса среди предприятий, учреждений и организаций района на лучшую организацию охраны труда; на проведе­ние мероприятий по открытию Галереи почёта тружеников района.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 99,9 %

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 90,9 %. На предприятии 1 человек пострадал в результате несчастного случая на производстве со смертельным исходом.

В программе предусмотрено 9 мероприятий с финансированием, выполнено 9 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 94,75 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы"**

На реализацию программы израсходовано 436,78 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на поверку, замену, установку новых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии, приобретение комплектующих и дополнительного оборудования.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 88,2 %

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 0 %. Снижение затрат бюджетных средств за коммунальные услуги не произошло в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.

В программе предусмотрено 3 мероприятия с финансированием, выполнено 3 мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 47,05 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.

**МП "Развитие общественного здоровья Поспелихинского района" на 2021-2025 годы**

Профинансировано на реализацию мероприятия 18,56 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста и школьников с участием родителей, на проведение акций по профилактике заболеваний и укреплению здоровья в международные и всемирные даты ВОЗ, издание информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты).

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 61,9 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 78,2 %. Отсутствуют организации и предприятия, участвующие в разработке и внедрении модульных корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих», отсутствуют волонтерские организации в сфере здравоохранения, снизилась доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I- II ст., увеличился уровень первичной инвалидности взрослого населения.

В программе запланировано проведение 5 мероприятий с финансированием, выполнено 4 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 74,58 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2025 годы"**

 На реализацию программы израсходовано 74,7 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на приобретение и модернизацию оборудования системы оповещения населения, на улучшение материально-технической базы, оснащение оперативного зала.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 99,6 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 2 мероприятий с финансированием, выполнено 2 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 99,9 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений Поспелихинского района Алтайского края"**

На реализацию программы израсходовано 14370 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Поспелихинского района Алтайского края.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 1 мероприятие с финансированием, выполнено 1 мероприятие.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**МП "Противодействие экстремизму в Поспелихинском районе на 2022-2026 годы"**

Профинансировано на реализацию программы 5 тыс. руб. из местного бюджета. Финансирование использовано на приобретение раздатоточного материала по профилактике экстремизма для муниципальных учреждений образования.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила 100 %.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100 %.

В программе запланировано проведение 2 мероприятий с финансированием, выполнено 2 мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100 %. Таким образом, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.